Приложение к письму

от «_____» ________2019 №

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.02.2019.

Целью программы является сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, обеспечение прав граждан на участие              в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.02.2019 – 415 765,2 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 413 561,1 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 2 186,9 тыс. руб.

из федерального бюджета – 17,2 тыс. рублей.

Исполнение составило:

на 01.02.2019 – 19 047,8 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 19 047,8 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 0,0 тыс. руб.

из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей

Подпрограмма 1 «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.02.2019 год составил 8 687,4 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. рублей.

Ремонт МБУ "Центральная библиотечная система" (на сумму 399,1 тыс. руб.). Документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки, планируемый срок размещения муниципального заказа март 2019 года. Ремонт крыши МАУ "Региональный историко-культурный и экологический центр" (на сумму 107,5 тыс. руб.). Документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки, планируемый срок размещения муниципального заказа март 2019 года. Ремонт МАУ "Дворец искусств" (на сумму 3 227,7 тыс. руб.). Документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки, планируемый срок размещения муниципального заказа март 2019 года. Реконструкция МБОУ "Детская школа искусств №2 пгт. Высокий, г.Мегион (на сумму 1 265,7 тыс. руб.). Документация для размещения муниципального заказа в стадии подготовки, планируемый срок размещения муниципального заказа март 2019 года.

Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.02.2019 год составил 5 225,0 тыс. руб, исполнено 0,0 тыс. руб.

из бюджета городского округа город Мегион – 0,0 тыс. руб., исполнено                   0,0 тыс. рублей.

из окружного бюджета – 0,0 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры  и историко-культурного наследия»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.02.2019 года составил 401 852,8 тыс. руб., исполнено 19 047,8 тыс. руб.

из бюджета городского округа город Мегион – 0,0 тыс. руб., исполнено 0,0 тыс. рублей.

Из окружного бюджета 0,00 тыс. руб., исполнено 0,00 тыс. рублей.

Начальник отдела культуры                                                                                     Л.П.Лалаянц

Исполнитель: Глушкова Виктория Александровна

8 (34643) 96769 *544#