|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ**  **(Тюменская область)**  **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО**  **ОБРАЗОВАНИЯ** город Мегион  **УПРАВЛЕНИЕ**  **ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ** |  |  |
| ул.Нефтяников 8, каб. 215  E-mail: [infogov@admmegion.ru](mailto:infogov@admmegion.ru) тел: (34643) 9-63-43 |  |
|  |  |
| от [Дата документа] № [Номер документа] |  |

Директору

департамента экономического

развития и инвестиций

В.П.Доронину

Уважаемый Вадим Петрович!

Направляем Вам информацию об исполнении сетевого графика выполнения работ в рамках реализации муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» в 2019 году.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**  **ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  Сертификат [Номер сертификата 1]  Владелец [Владелец сертификата 1]  Действителен [ДатаС 1] с по [ДатаПо 1] | О.Л.Луткова |

Приложение к  
от [Дата документа] № [Номер документа]

Пояснительная записка

к отчету по выполнению муниципальной программы

«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» по состоянию на 01.03.2019г.

Кассовое исполнение мероприятий программы «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» в феврале 2019 года составило 865,0 тыс. рублей при плановом показателе 950,0 тыс. рублей, или 91,1%.

Дополнительно информируем о том, что исполнителями предоставлены счета на оплату за оказанные услуги в феврале на общую сумму 361,94 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за январь-февраль 2019 года составило 1 038,3 тыс. рублей, или 98,90% от планового показателя на указанный период.

Всего на финансирование программных мероприятий в 2019 году предусмотрено 17 769,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 5,8%.