Приложение к письму

от «_____» ________2020 № ____________

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Культурное пространство в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.02.2020.

Целью программы является сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, обеспечение прав граждан на участие              в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.02.2020 – 407 827,32 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 400 634,01 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 1 713,30 тыс. руб.

из федерального бюджета – 5 480,00 тыс. рублей.

Исполнение составило:

на 01.02.2020 – 10 562,74 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 10 562,75 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 0,00 тыс. руб.

из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей

Подпрограмма 1 «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.02.2020 год составил 11 271,62 тыс. руб., исполнено 0,00 тыс. рублей.

Ремонт МБОУ ДО «Детская художественная школа». Документация в стадии разработки. Планируемый срок размещения мун. заказа – февраль 2020 г.

Ремонт МБОУ ДО «Детская школа искусств им. А.М. Кузьмина». Документация в стадии разработки. Планируемый срок размещения мун. заказа – февраль 2020 г.

Ремонт МАУ «Экоцентр». Документация в стадии разработки. Планируемый срок размещения мун. заказа – февраль 2020 г.

Ремонт МБУ «Централизованная библиотечная система». Документация в стадии разработки. Планируемый срок размещения мун. заказа – март 2020 г. Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 102 083,00 руб. – уведомление № 86 от 28.01.2020).

Ремонт МАУ «Дворец искусств». Документация в стадии разработки. Планируемый срок размещения мун. заказа – февраль 2020 г.

Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.02.2020 год составил 7 434,21 тыс. руб, исполнено 0,00 тыс. руб.

из бюджета городского округа город Мегион – 5 834,21 тыс. руб., исполнено                   0,00 тыс. рублей.

из окружного бюджета – 1 120,00 тыс. руб., исполнено – 0,00 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.02.2020 года составил 389 121,48 тыс. руб., исполнено 10 562,74 тыс. руб.

из бюджета городского округа город Мегион – 389 12,48 тыс. руб., исполнено 10 562,74 тыс. рублей.

Из окружного бюджета 0,00 тыс. руб., исполнено 0,00 тыс. рублей.

Начальник отдела культуры                                                                                   Л.П. Лалаянц

Исполнитель: Глушкова Виктория Александровна

Тел.:8 (34643) 9-67-69 *544#