Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.02.2020.

Целью программы является создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта. Обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.02.2020 – 222 913,7 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 2 879,6 тыс. рублей,

из бюджета городского округа город Мегион – 220 034,1 тыс. рублей.

Исполнение составило:

на 01.02.2020 – 7 126,4 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 0,0 тыс. рублей,

из бюджета городского округа город Мегион – 7 126,4 тыс. рублей.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.02.2020 – 3,2 %, из них:

из бюджета автономного округа – 0,0 %.

из бюджета городского округа город Мегион – 3,2 %.

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений» выполнены работы по комплексной безопасности МАУ ДО «ДЮСШ «Вымпел» на сумму 474,5 тыс. рублей, что составляет 41,3 %:

контракт от 06.11.2019 №112/2019 с ООО «Элна» на «Выполнение работ по проведению замеров сопротивления и изоляции электросетей и электрооборудования» – 51,0 тыс. рублей. Контракт исполнен в полном объеме в 2019 году и не оплачен, в связи с отсутствием финансирования от департамента финансов;

контракт от 29.11.2019 №129/2019 с ИП Магафуров Е.Р. на выполнение работ по замене систем приборов пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (включая стоимость поставки оборудования и материала) СК «Дельфин» – 161,8 тыс. рублей. Контракт исполнен в полном объеме в 2019 году и не оплачен, в связи с отсутствием финансирования от департамента финансов;

контракт от 29.11.2019 №127/2019 с ООО «АТЭК-СБ» на поставку и монтажно-наладочные работы системы программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг» СК «Дельфин» – 55,0 тыс. рублей. Контракт исполнен в полном объеме в 2019 году и не оплачен, в связи с отсутствием финансирования от департамента финансов;

контракт от 29.11.2019 №130/2019, от 29.11.2019 № 128/2019 с ИП Кожеватовой Ю.А. на выполнение работ по модернизации системы видеонаблюдения с установкой системы с возможностью идентификации лиц и приобретение дополнительного оборудования (видеокамеры, видеорегистратор, монитор, жесткий диск, расходный материал, монтажные работы СК «Олимп» – 179,9 тыс. рублей. Контракт исполнен в полном объеме в 2019 году и не оплачен, в связи с отсутствием финансирования от департамента финансов;

контракт от 03.12.2019 №134/2019 с ИП Кожеватовой Ю.А. на приобретение металлического ящика для хранения запрещенных к проносу предметов – 18,0 тыс. рублей. Контракт исполнен в полном объеме в 2019 году и не оплачен, в связи с отсутствием финансирования от департамента финансов;

контракт от 16.12.2019 №146/2019 с ООО «СеверПошТорг» на приобретение дымовых извещателей – 8,8 тыс. рублей. Контракт исполнен в полном объеме в 2019 году и не оплачен, в связи с отсутствием финансирования от департамента финансов.

«Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта» на сумму 6 497,6 тыс. рублей, что составляет 3,0%.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта» на сумму 154,3 тыс.руб., что составляет 5,0 %.