Пояснительная записка

к сетевому графику реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы» утвержденной постановлением администрации города от 20.12.2018 №2779

на 01.02.2020 г.

Плановые значения объема финансирования на 2020 год указаны в соответствии с решением Думы города Мегиона от 29.11.2019 №407 «О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

**Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»:**

На 2020 год выделены лимиты в сумме 814,5 тыс.руб., из них: 34,2 тыс.руб. из средств федерального бюджета, 698,9 тыс.руб. из средств бюджета автономного округа, 81,40 тыс.руб. из средств местного бюджета на предоставление 1 субсидии молодой семье.

При этом средства местного бюджета в сумме 81,40 тыс.руб., предусмотрены с целью со финансирования социальной выплаты на обеспечения двух семей при условии выделения в 2020 году дополнительных лимитов финансирования на реализацию мероприятия из окружного, а также федерального бюджета.

**Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»:**

В 2020 году выделены лимиты в сумме 33 465.70 тыс.руб., из них: 22 125.50 тыс.руб. из средств бюджета автономного округа, 11 340.20 тыс.руб. из средств федерального бюджета на реализацию следующих мероприятий:

на приобретение 13 жилых помещений для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей на сумму 22 115.40 тыс.руб., из средств бюджета автономного округа;

на выплату 12 субсидий ветеранам, боевых действий, инвалидам, семьям, имеющим детей инвалидов в сумме 11 340,20 тыс.руб. из средств федерального бюджета. 04.02.2020 с Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поступила выписка из Списка граждан-получателей субсидии в 2020 году. Подготовлены и направлены уведомления гражданам о возможности получения субсидии за счет субвенции из федерального бюджета в 2020 году, из них: 6 вручено лично и 7 направлены посредством почтовой связи. Срок предоставления необходимого пакета документов для принятия решения о выдаче гарантийного письма либо об отказе в выдачи гарантийного письма 15 календарных дней со дня получения уведомления;

на административные расходы при постановке на учет отдельных категорий граждан в сумме 10,1 тыс.руб. из средств бюджета автономного округа.

**Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион» - приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений:**

На 2020 год с учетом уточнения плановых бюджетных ассигнований выделены лимиты в размере 39 943,0 тыс.руб., из них средства бюджета автономного округа 25 534,6 тыс.руб., средства местного бюджета 14 408,4 тыс.руб., на приобретение жилых помещений, выплату возмещений за изымаемые жилые помещения, проведение оценки жилых помещений в связи с изъятием земельных участков из средств местного бюджета.

По состоянию на 01.02.2020 соглашение о реализации программных мероприятий с департаментом строительства ХМАО-Югры не заключено. Из средств местного бюджета выплачено возмещение в размере 1 225,0 тыс.руб., за 1 изымаемое жилое помещение общей площадью 39,5 кв.м., произведена оплата за выполненные в 2019 году работы по оценке изымаемых объектов в размере 50,3 тыс. руб.

Исполнение запланировано: на декабрь 2020 г

**Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион» - региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда":**

На 2020 год с учетом увеличения в январе плановых бюджетных ассигнований финансирование составляет 412 454,7 тыс.руб., из них 399 697,9 тыс.руб., из средств бюджета автономного округа, в том числе 122 765,6 тыс. руб. средства Фонда Реформирования ЖКХ, 12 756,8 тыс.руб. из средств местного бюджета на реализацию мероприятий по приобретению жилых помещений, изъятие жилых помещений, с целью расселения аварийного жилищного фонда. По состоянию на 01.02.2020 соглашение о реализации программных мероприятий с департаментом строительства ХМАО-Югры не заключено.

Исполнение запланировано на декабрь 2020 г.

**Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион» - освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства:**

В 2020 году выделены лимиты в сумме 15 884,9 тыс.руб., из них: 14 772,90 тыс.руб. из средств бюджета автономного округа, 1 112,0 тыс.руб. из средств местного бюджета на реализацию следующих мероприятий:

Искусственное повышение рельефа (отсыпка) территории земельных участков общей площадью 17 441 кв. м.

Исполнение запланировано: на сентябрь 2020 г.

**По подпрограмме 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион»:**

На 2020 год выделены лимиты в сумме 41 353,4 тыс.руб., из них 11 785,70 тыс.руб., из средств федерального бюджета, 27 500,0 из средств автономного округа, 2 067,70 тыс.руб. из средств местного бюджета на реализацию следующего мероприятия:

Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока.

В 2020 году планируется предоставить 4 социальной выплаты на основании имеющейся потребности. Необходимая сумма составит 12 915,25 тыс.руб.

Дополнительно сообщаем, что на 2020 год всего в рамках Подпрограммы 4 запланировано предоставление государственной поддержки 10 семьям.

На начало программы базовый показатель составлял 203 строения. В 2019 году проведена работа по 164 строениям. В 2020 планируется завершить работы по ликвидации и расселению оставшихся строений.

Заместитель директора департамента

муниципальной собственности А.А.Толстунов

Татьяна Александровна Криулина

96656\*404

Валентина Михайловна Лебедева

96656\*414