## 2021 (финансы)
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы» за январь 2021 год
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной подпрограммы | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего |  |  | в том числе: | [11 empty] | в том числе: | [23 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2020 год | Фактический расход | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |  | План на год | Расход за год
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 457.8 | 0
|  |  | окружной бюджет | 1416.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1068.1 | 0
|  |  | местный бюджет | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80.3 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Итого по подпрограмме 1 | 1606.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1606.2 | 0
2 | Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 14175.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14175.6 | 0 | 0% |  | 14175.6 | 0
|  |  | окружной бюджет | 26437.7 | 8505.91 | 32.1734 | 0 | 8505.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8505.92 | 0 | 0% | 8505.92 | 0 | 0% | 9425.86 | 0 | 0% |  | 26437.7 | 8505.91
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | Итого по подпрограмме 2 | 40613.3 | 8505.91 | 20.9437 | 0 | 8505.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8505.92 | 0 | 0% | 8505.92 | 0 | 0% | 23601.46 | 0 | 0% |  | 40613.3 | 8505.91
3 | Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион" - предоставление жилья, изъятие земельного участка | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 69556.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 43856.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 69556.5 | 0
|  |  | местный бюджет | 8335.4 | 31 | 0% | 0 | 31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0% | 1100 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3435.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 8335.4 | 31
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | Итого: | 77891.9 | 31 | 0% | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0% | 1100 | 0 | 0 | 27500 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 47291.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 77891.9 | 31
4 | Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион" - региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 566968.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925.1 | 0 | 0% | 126136.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4500 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100000 | 0 | 0% | 315906.83 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0% |  | 566968.1 | 0
|  |  | местный бюджет | 42675 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0% | 9494.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 315 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7000 | 0 | 0% | 24425.88 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0% |  | 42675 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | Итого: | 609643.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.1 | 0 | 0 | 135630.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107000 | 0 | 0 | 340332.71 | 0 | 0 | 12840 | 0 | 0 |  | 609643.1
5 | Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион" - мероприятия по освобождению земельных участков | Муниципальное казенное учреждение "Капитальное строительство" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 15425.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5141.93 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5141.93 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5141.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 15425.8 | 0
|  |  | местный бюджет | 1161.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 387.03 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 387.03 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 387.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1161.1 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | Итого: | 16586.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5528.96 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5528.96 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5528.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 16586.9 | 0
|  |  | Итого по подпрограмме 3 | 704121.9 | 31 | 0.0044026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070.1 | 0 | 0% | 136730.29 | 0 | 0% | 33028.96 | 0 | 0% | 4815 | 0 | 0% | 5528.96 | 0 | 0% | 6955 | 0 | 0% | 5528.98 | 0 | 0 | 107000 | 0 | 0% | 387624.61 | 0 |  | 12840 | 0 | 0% |  | 704121.9 | 31
6 | Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион" * | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 150 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 150 | 0
|  |  | местный бюджет | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 11.3 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | Итого по подпрограмме 4 | 161.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 161.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 161.3 | 0
| Всего по программе |  | федеральный бюджет | 14233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 457.8 | 0 | 0% | 14175.6 | 0 | 0% | 0 | 679606.2
|  |  | окружной бюджет | 679954.5 | 8505.91 | 1.251 | 0 | 8505.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925.1 | 0 | 0 | 126136.17 | 0 | 0 | 30841.93 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 5291.93 | 0 | 0% | 6500 | 0 | 0% | 5141.94 | 0 | 0 | 108505.92 | 0 | 0% | 369337.35 | 0 | 0% | 21425.86 | 0 | 0% |  | 52263.1 | 8505.91
|  |  | местный бюджет | 52315.2 | 31 | 0.059256 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 | 0 | 0 | 10594.12 | 0 | 0 | 2187.03 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 398.33 | 0 | 0% | 455 | 0 | 0% | 387.04 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0% | 27941.58 | 0 | 0% | 840 | 0 | 0% |  |  | 31
|  |  | ИТОГО по программе | 746502.7 | 8536.91 | 1.1436 | 0 | 8536.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070.1 | 0 | 0 | 136730.29 | 0 | 0% | 33028.96 | 0 | 0% | 4815 | 0 | 0% | 5690.26 | 0 | 0% | 6955 | 0 | 0% | 5528.98 | 0 | 0 | 115505.92 | 0 | 0% | 397736.73 | 0 | 0% | 36441.46 | 0 | 0% |  | 746502.7 | 8536.91
[10 empty] | 0 |  | 0 | 4070.1 | 0 | 0 | 136730.29 | 0 | 0 | 27500 | 0 | 0 | 4815 | 0 | 0% | 161.3 | 0 | 0 | 6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115505.92 |  | 0 | 397736.73 | 0 | 0 | 36441.46 | 0 | 0
Исполняющий обязанности директора департамента муниципальной собственности __________________________ Н.П.Мартакова
16586.9
Татьяна Алексаендровна Криулина, тел.96656*404
Валентина Михайловна Лебедева, тел.96656*414

## 2021 (показатели)
Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы» за январь 2021 г.
№ п/п | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации государственной программы | Значение показателя на 2021 год |  |  | в том числе: | [35 empty] | Причины отклонения
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |  | План на год | Расход за год
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»
1.Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»
1.1 | Увеличение количества молодых семей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 1 | 0
Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
2.Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства»
2.1. | Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия | 1 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% |  | 15 | 0
2.2. | Доля ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей инвалидов улучшивших свои жилищные условия в общем списке очередности указанных категорий граждан, % | 3.9 | 15.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13.2 | 0 | 0% |  | 15.8
2.3. | Доля Ветеранов Великой Отечественной войны улучшивших свои жилищные условия в общем списке очередности указанных категорий граждан, % | 100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.4. | Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз» (приобретение канцелярских товаров, технических средств). | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
2.5. | Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспеченнию жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | 54 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% |  | 5 | 0
Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион"
3.Основное мероприятие «Предоставление жилья, изъятие земельного участка жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством РФ»
3.1. | Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории городского округа город Мегион, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.01.2019 | 75 652,8 | 13950 | 879.2 | 6.303% | 0 | 879.2 | 100% | 300 | 0 | 0% | 300 | 0 | 0% | 800 | 0 | 0% | 800 | 0 | 0% | 1000 | 0 | 0% | 500 | 0 | 0% | 750 | 0 | 0% | 1500 | 0 | 0% | 2000 | 0 | 0% | 3000 | 0 | 0% | 3000 | 0 | 0% |  | 13950 | 879.2
3.2. | Сокращение жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 расселяемого в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», кв.м. | 55 932,5 | 7900 | 83.1 | 1.052% | 0 | 83.1 | 100% | 200 | 0 | 0% | 200 | 0 | 0% | 500 | 0 | 0% | 500 | 0 | 0% | 500 | 0 | 0% | 500 | 0 | 0% | 500 | 0 | 0% | 850 | 0 | 0% | 850 | 0 | 0% | 1600 | 0 | 0% | 1700 | 0 | 0% |  | 7900 | 83.1
3.3. | Количество человек, улучшивших свои жилищные условия, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», (чел.) | 4290 | 510 | 10 | 1.961% | 0 | 10 | 100% | 17 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0% | 32 | 0 | 0% | 32 | 0 | 0% | 32 | 0 | 0% | 32 | 0 | 0% | 32 | 0 | 0% | 54 | 0 | 0% | 54 | 0 | 0% | 105 | 0 | 0% | 118 | 0 | 0% |  | 525 | 10
3.4. | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2018, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% |  | 2
4.Основное мероприятие " Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства"
4.1. | Увеличение сформированных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для бесплатного предоставления гражданам льготных категорий | 0 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 10 | 0
Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион"
5.Основное мероприятие «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»
5.1. | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории городского округа город Мегион | 203 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 2 | 0
Исполняющий обязанности директора департамента муниципальной собственности __________________________ Н.П.Мартакова
Татьяна Александровна Криулина т. 96656*404
Валентина Михайловна Лебедева, тел.96656*414