Пояснительная записка

к отчету по выполнению муниципальной программы

«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

города Мегиона на 2019-2025 годы» по состоянию на 01.03.2022г.

Кассовое исполнение мероприятий программы «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Мегиона на 2019-2025 годы» в январе-феврале 2022 года составило 2 млн 530,0 тыс. рублей при плановом показателе на январь – 300,0 тыс. рублей, на февраль – 1 709,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования составил 11,5 процентов от плана на текущий год.

Основными целями программы является:

- обеспечение функционирования системы производства и доведения до населения городского округа город Мегион информации о деятельности органов местного самоуправления, иной социально-значимой информации, способствующей сохранению социальной стабильности в городском округе, эффективному взаимодействию органов местного самоуправления и населения, социально-экономическому развитию муниципального образования;

- укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона.

Достижение целевых показателей оценивается в конце года. В настоящее время продолжается работа по заключению муниципальных контрактов в рамках предусмотренных бюджетных ассигнований.