Приложение к письму

от «_____» ________2020 № ____________

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Культурное пространство в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.03.2020.

Целью программы является сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, обеспечение прав граждан на участие              в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.03.2020 – 407 827,32 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 400 634,01 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 1 713,30 тыс. руб.

из федерального бюджета – 5 480,00 тыс. рублей.

Исполнение составило:

на 01.03.2020 – 44 766,57 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 44 766,57 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 0,00 тыс. руб.

из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей

Подпрограмма 1 «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.03.2020 год составил 11 271,62 тыс. руб., исполнено 0,83 тыс. рублей.

Ремонт МБОУ ДО «Детская художественная школа». Документация в стадии разработки. Планируемый срок размещения мун. заказа – март 2020 г.

Ремонт МБОУ ДО «Детская школа искусств им. А.М. Кузьмина». г.Мегион, ул.Свободы, д.14: План – график размещен 21.02.2020 г. на сумму 226 228,00 руб. Документация находится в стадии согласования. Свободный остаток от плана – 112 072,00 руб.

Ремонт МАУ «Экоцентр». Ремонт помещений МАУ «РИКиЭЦ», г.Мегион, пр.Победы, д.30: План – график размещен 21.02.2020 г. на сумму 539 700,00 руб. Документация находится в стадии согласования. Свободный остаток от плана – 300,00 руб.

Ремонт МБУ «Централизованная библиотечная система». Обустройство туалетной комнаты для ММГН, ремонт складского помещения, расширение дверных проемов в МБУ «ЦБС», п.Высокий: Заключен контракт 14.02.2020 на сумму 260 372,00 руб. с ИП Глотов С.А. Срок выполнения работ: 14.02.2020 – 25.03.2020 г. Свободный остаток от плана – 361 145,00 руб. Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 102 083,00 руб. – уведомление №86 от 28.021.2020.

Ремонт МАУ «Дворец искусств». Ремонт цоколя культурно – досугового центра «Калейдоскоп»: План – график размещен 05.02.2020 г. ОАЭФ размещен 18.02.2020 г. на сумму 135 013,00 руб. (№ извещения 0187300004520000027). Дата проведения аукциона 02.03.2020 г. Ориентировочное заключение контракта – 18.03.2020 г. Свободный остаток от плана 313 087,00  руб.

Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.03.2020 год составил 7 434,21 тыс. руб, исполнено 0,00 тыс. руб.

из бюджета городского округа город Мегион – 5 834,21 тыс. руб., исполнено                   0,00 тыс. рублей.

из окружного бюджета – 1 120,00 тыс. руб., исполнено – 0,00 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.03.2020 года составил 389 121,48 тыс. руб., исполнено 44 765,74 тыс. руб.

из бюджета городского округа город Мегион – 389 121,48 тыс. руб., исполнено 44 765,74 тыс. рублей.

Из окружного бюджета 0,00 тыс. руб., исполнено 0,00 тыс. рублей.

И.О.начальника отдела культуры                                                                         В.А.Пальченко

Исполнитель: Глушкова Виктория Александровна

Тел.:8 (34643) 9-67-69 *544#