Приложение к письму

от «_____» ________2021 № ____________

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Культурное пространство в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.03.2021.

Целью программы является сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества услуг в сфере культуры, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, обеспечение прав граждан на участие              в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.03.2021 – 421 001,21 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 420 171,01 тыс. рублей,

из бюджета автономного округа – 699,60 тыс. рублей,

из федерального бюджета – 130,60 тыс. рублей.

Исполнение составило:

на 01.03.2021 – 16 681,32 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 16 681,32 тыс. рублей,

из бюджета автономного округа – 0,00 тыс. рублей,

из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.03.2021 год составил 4 031,88 тыс. руб., исполнено 137,50 тыс. рублей.

из бюджета городского округа город Мегион – 3 636,98 тыс. рублей, исполнено                   137,50 тыс. рублей.

из окружного бюджета – 394,90 тыс. рублей, исполнено – 0,00 тыс. рублей.

Ремонт МБОУ ДО «Детская художественная школа»: План-график размещен 27.01.2021 года, НМЦК 399 913,00 рублей. Срок выполнения работ с 01.06.2021-16.07.2021 гг.. Документация в стадии согласования.

Реконструкция школы искусств пгт.Высокий г.Мегион (ПИР): План-график размещен 27.01.2021 года. Заключение контракта (ориентировочно) – март 2021 года на сумму 599 552,00 рубля. Срок выполнения работ до 01.05.2021 года.

Ремонт холла в здании МАУ «РИКиЭЦ»: оплата кредиторской задолженности в сумме 137 500,00 рублей.

Ремонтные работы в экспозиционном зале по адресу ул.Заречная д.16 Б: документация в стадии разработки. Планируемый срок размещения муниципального заказа – июнь 2021г. Перераспределение БА на сумму 144 600,00 рублей (уведомление № 61 от 20.02.2021).

Ремонт МБУ «Центральная библиотечная система»: перераспределение БА на сумму 200 000,00 рублей (уведомление № 62 от 20.02.2021).

Ремонт МАУ «Дворец искусств»: документация в стадии разработки. Планируемый срок размещения муниципального заказа – июнь 2021 года.

Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.03.2021 год составил 3 658,30 тыс. рублей, исполнено 10,50 тыс. рублей.

из бюджета городского округа город Мегион – 3 223,00 тыс. рублей, исполнено                   10,50 тыс. рублей.

из окружного бюджета – 304,70 тыс. рублей, исполнено – 0,00 тыс. рублей.

из федерального бюджета – 130,60 тыс. рублей, исполнено – 0,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.03.2021 года составил 413 311,03 тыс. рублей, исполнено 16 533,32 тыс. рублей.

из бюджета городского округа город Мегион – 413 311,03 тыс. рублей, исполнено 16 533,32 тыс. рублей.

Из окружного бюджета 0,00 тыс. рублей, исполнено 0,00 тыс. рублей.

Начальник отдела культуры                                                                                     Л.П.Лалаянц

Исполнитель: Шалина Ольга Олеговна

Тел.:8 (34643) 9-67-69 *544#