Приложение к письму

от «_____» ________2019 №

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.04.2019.

Целью программы является сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, обеспечение прав граждан на участие              в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.04.2019 – 431 329,22 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 416 812,10 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 9 066,84 тыс. руб.

из федерального бюджета – 5 450,28 тыс. рублей.

Исполнение составило:

на 01.04.2019 – 72 262,01  тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 72 262,01 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 0,0 тыс. руб.

из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей

Подпрограмма 1 «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.04.2019 год составил 21 003,42  тыс. руб., исполнено 51,02 тыс. рублей.

Ремонт МБУ "Центральная библиотечная система". Муниципальный заказ размещен в план-график 05.03.2019 на сумму 398,26 тыс. руб. и 22.03.2019 на сумму 1 232, 77 тыс. руб. планируемый срок  заключения муниципальных контрактов- апрель 2019 года. Увеличение бюджетных ассигнований на сумму 1 265,70 тыс. руб. – протокол заседания комиссии № 5 от 25.02.2019 г. (уведомление № 82 от 25.02.2019).

Ремонт крыши МАУ "Региональный историко-культурный и экологический центр". Муниципальный заказ размещен в план-график 29.03.2019 на сумму 107 416,00 тыс. руб. Планируемый срок заключения муниципального контракта – май 2019 года.

Ремонт МАУ "Дворец искусств".  Муниципальный заказ размещен в план-график 11.03.2019 на сумму 3 227,69 тыс. руб. Планируемый срок заключения муниципального контракта – апрель 2019 года.

Реконструкция МБОУ "Детская школа искусств №2 пгт. Высокий, г.Мегион. Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 1 265,7 тыс. руб. - протокол заседания комиссии №5 от 25.02.2019г. (уведомление № 82 от 25.02.2019).

Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.04.2019 год составил 5 225,00 тыс. руб, исполнено 672,41 тыс. руб.

из бюджета городского округа город Мегион – 5 225,00 тыс. руб., исполнено                   672,41 тыс. рублей.

из окружного бюджета – 0,00 тыс. руб., исполнено – 0,00 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры  и историко-культурного наследия»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.04.2019 года составил 405 100,80 тыс. руб., исполнено 71 538,58 тыс. руб.

из бюджета городского округа город Мегион – 405 100,80 тыс. руб., исполнено 71 538,58 тыс. рублей.

Из окружного бюджета 0,00 тыс. руб., исполнено 0,00 тыс. рублей.

.

Начальник отдела культуры                                                                                     Л.П.Лалаянц

Исполнитель: Глушкова Виктория Александровна

8 (34643) 96769 *544#