Приложение к  
от [Дата документа] № [Номер документа]

Пояснительная записка

к отчету по выполнению муниципальной программы

«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» по состоянию на 01.04.2020г.

Кассовое исполнение мероприятий программы «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» в марте 2020 года составило 1 093,27 тыс. рублей при плановом показателе 1 315,0 тыс. рублей (83,14%)

В целом с начала года кассовое исполнение составило 2 478,2 тыс. рублей, при запланированном годовом объеме финансировании 20 675,6 тыс. рублей (12% от планового показателя на год).