Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» на  март 2020 год.

| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План на 2019 год | Фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих | Администрация города Мегиона МКУ «Служба обеспечения» | Всего: | 400 | 12,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | 78 | 35 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 400 | 12,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | 78 | 35 |  |  |
|  |  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |  |
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |  |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 85 |  |  | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 110 |  |  | 70 |  |  | 24 |  |  | 0 |  |  |  |
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 85 |  |  | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 110 |  |  | 70 |  |  | 24 |  |  | 0 |  |  |  |
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |

Февраль:

1.Заключен муниципальный контракт на прохождение курсов повышения квалификации по образовательной программе: «Современные подходы к организации работы с обращениями граждан в органах местного самоуправления» - 1 чел.

Март:

1.Обучен 1 муниципальный служащий по программе курсов повышения квалификации