Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.04.2020.

Целью программы является создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта. Обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.04.2020 – 223 679,6 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 2 879,6 тыс. рублей,

из бюджета городского округа город Мегион – 220 800,0 тыс. рублей.

Исполнение составило:

на 01.04.2020 – 39708,2 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 94,1 тыс. рублей,

из бюджета городского округа город Мегион – 39 614,1 тыс. рублей.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.04.2020 – 17,8 %, из них:

из бюджета автономного округа – 3,3 %.

из бюджета городского округа город Мегион – 17,9 %.

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» проведен Фестиваль среди семейных команд на сумму 20,0 тыс.руб., что составило 4,0 %.

«Проведение муниципальных Спартакиад,  физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и  чемпионатов по видам спорта» проведены мероприятия на сумму 29,8 тыс.руб., что составило 6,0 %

«Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений» выполнены работы по комплексной безопасности МАУ ДО «ДЮСШ «Вымпел» на сумму 797,7 тыс. рублей, что составляет 41,6 %.

«Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта» на сумму 37 565,0 тыс. рублей, что составляет 17,6%.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта» на сумму 1 295,7 тыс.руб., что составляет 27,8 %.

Начальник отдела физической культуры и спорта                                                  Э.М.Табаченко

Вотинова Екатерина Владимировна

(34643)9-63-54, доб.596