## 2020 (финансы)
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.04.2020
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе: | [35 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2020 год | Фактически профинанси-ровано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | Обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности администрации города (показатель 1) | ДМС администрации города, Администрация города, МКУ «Служба обеспечения» | федеральный бюджет | 0 | 0 | [37 empty] | -
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 43712.6 | 16145.8 | 36.9363 | 10600 | 7508.8 | 70.8377 | 1500 | 5370.4 | 358.0267 | 3500 | 3266.6 | 93.3314 | 5300 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 3912.6 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | Итого: | 43712.6 | 16145.8 | 36.9363 | 10600 | 7508.8 | 70.8377 | 1500 | 5370.4 | 358.0267 | 3500 | 3266.6 | 93.3314 | 5300 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 3912.6 | 0 | 0
2 | Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности (показатели 2,3) | Департамент муниципальной собственности | федеральный бюджет | 0 | 0 | [37 empty] | 1.Срок исполнения заключенных контрактов на сумму 158,4 тыс.руб. - 31.12.2020. 2.На стадии согласования контракт на оценку в сумме 122,6 тыс.руб. 3.Срок уплаты авансового платежа по земельному налогу в сумме 1 133,0 тыс.руб. – 15.05.2020. 4.Не исполнено платежное поручение от 18.03.2020 на уплату взноса на капремонт за февраль в сумме 514,1 тыс.руб. 5.На стадии подписания находится соглашение за март на сумму 512,0 тыс.руб.
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10323.5 | 807.7 | 7.8239 | 0 | 109.7 | #DIV/0! | 500 | 174.3 | 34.86 | 500 | 523.7 | 104.74 | 1659 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 876.5 | 0 | 0 | 1159 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 1159 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | Итого: | 10323.5 | 807.7 | 7.8239 | 0 | 109.7 | #DIV/0! | 500 | 174.3 | 34.86 | 500 | 523.7 | 104.74 | 1659 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 876.5 | 0 | 0 | 1159 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 1159 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества (показатель 4) | МКУ "Капитальное строительство" | федеральный бюджет | 0 | 0 | [37 empty] | 1.Ремонт помещения архивного отдела в административном здании по ул. Советская 19. Документация в стадии разработки. Планируемый срок размещения заказа на сумму 750,3 тыс.руб. – апрель. 2. Ремонт кабинетов административного здания ул. Нефтяников 8. Заключены контракты на сумму 638,0 тыс.руб., срок исполнения – май.
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 4951.9 | 689.3 | 13.9199 | 0 | 0 | #DIV/0! | 689.3 | 689.3 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 620.4 | 0 | 0 | 218.3 | 0 | 0 | 1051.6 | 0 | 0 | 707.3 | 0 | 0 | 626.6 | 0 | 0 | 493.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 544.5 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | Итого: | 4951.9 | 689.3 | 13.9199 | 0 | 0 | #DIV/0! | 689.3 | 689.3 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 620.4 | 0 | 0 | 218.3 | 0 | 0 | 1051.6 | 0 | 0 | 707.3 | 0 | 0 | 626.6 | 0 | 0 | 493.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 544.5 | 0 | 0
| Всего по программе |  | итого по программе | 58988 | 17642.8 | 29.9091 | 10600 | 7618.5 | 71.8726 | 2689.3 | 6234 | 231.8075 | 4000 | 3790.3 | 94.7575 | 7579.4 | 0 | 0 | 2978.3 | 0 | 0 | 4728.1 | 0 | 0 | 4066.3 | 0 | 0 | 6786.6 | 0 | 0 | 3053.9 | 0 | 0 | 3959 | 0 | 0 | 3260 | 0 | 0 | 5287.1 | 0 | 0
58988
Исполнитель: Бойкова Наталья Федоровна, 96340 (3231) | [9 empty] | 12100 |  |  | 15600 |  |  | 20900 |  |  | 22900 |  |  | 25700 |  |  | 27900 |  |  | 33100 |  |  | 34700 |  |  | 37500 |  |  | 39800 |  |  | 43712.6
[7 empty] | 24.25% |  |  | 27.68% |  |  | 35.69% |  |  | 47.81% |  |  | 52.39% |  |  | 58.79% |  |  | 63.83% |  |  | 75.72% |  |  | 79.38% |  |  | 85.79% |  |  | 91.05% |  |  | 100%