## 2020 (финансы)
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы» на 01.04.2020 г.
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной подпрограммы | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего |  |  | в том числе: | [11 empty] | в том числе: | [23 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2020 год | Фактический расход | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |  | План на год | Расход за год | Разница | Разница
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |  |  |  | факт/факт | план/план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 698.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 698.97 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого по подпрограмме 1 | 814.57 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 814.57 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 11340.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.26 | 0 | 0 | 1882.26 | 0 | 0% | 1882.26 | 0 | 0 | 1882.26 | 0 | 0 | 1882.26 | 0 | 0 | 1928.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 11340.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 38719.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8505.92 |  | 0% | 30213.98 | 0 | 0% |  | 38719.9 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого по подпрограмме 2 | 50060.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1882.26 | 0 | 0 | 1882.26 | 0 | 0% | 1882.26 | 0 | 0% | 1882.26 | 0 | 0% | 1882.26 | 0 | 0 | 1928.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8505.92 | 0 | 0% | 30213.98 | 0 | 0% |  | 50060.1 | 0 | 0 | -7.276e-12
3 | Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион" - предоставление жилья, изъятие земельного участка | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 417388.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 417388.6 | 0 | 0% |  | 417388.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 15383.3 | 1991.61 | 12.95% | 0 | 1275.3 | 0 | 0 | 716.31 | 0 | 3000 | 0 | 0% | 117.3 | 0 | 0 | 2266 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 15383.3 | 1991.61 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 432771.9 | 1991.61 | 0.4602% | 0 | 1275.3 | 0 | 0 | 716.31 | 0 | 3000 | 0 | 0% | 117.3 | 0 | 0 | 2266 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 417388.6 | 0 | 0% |  | 432771.9 | 1991.61 | 0 | 0
4 | Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион" - региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 404064.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6000 | 0 | 0% | 169482.1 | 0 | 0% | 6000 | 0 | 0 | 216582.5 | 0 | 0% |  | 404064.6 | 0
|  |  | местный бюджет | 20093.54 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12756.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 7336.74 | 0 | 0% |  | 20093.54 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0
|  |  | Итого: | 424158.14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 182238.9 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 223919.24 | 0 | 0 |  | 424158.14
5 | Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион" - мероприятия по освобождению земельных участков | Муниципальное казенное учреждение "Капитальное строительство" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 14772.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 14772.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 14772.9 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1112 | 0 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 15884.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15884.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 15884.9 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого по подпрограмме 3 | 872814.94 | 1991.61 | 0.22818 | 0 | 1275.3 | 0 | 0 | 716.31 | 0 | 3000 | 0 | 0% | 117.3 | 0 | 0% | 2266 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21884.9 | 0 | 0 | 182238.9 | 0 | 0% | 6000 | 0 |  | 641307.84 | 0 | 0% |  | 872814.94 | 1991.61 | 0 | -1.1642e-10
6 | Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион" * | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 9564.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8218.26 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1346.65 | 0 | 0% |  | 9564.91 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 51484.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 48342.07 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3142.18 | 0 | 0% |  | 51484.25 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 3873.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3637.14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 236.25 | 0 | 0% |  | 3873.39 | 0 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого по подпрограмме 4 | 64922.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60197.47 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4725.08 | 0 | 0 |  | 64922.55 | 0 | 0 | 0
| Всего по программе |  | федеральный бюджет | 20939.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882.26 | 0 | 0 | 1882.26 | 0 | 0 | 1882.26 | 0 | 0 | 1882.26 | 0 | 0% | 1882.26 | 0 | 0% | 1928.9 | 0 | 0 | 8218.26 | 0 | 0% | 34.2 | 0 | 0% | 1346.65 | 0 | 0% | 0 | 927129.22 |  |  | -906189.91
|  |  | окружной бюджет | 927129.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20772.9 | 0 |  | 217824.17 | 0 | 0% | 15204.89 | 0 | 0% | 667327.26 | 0 | 0% |  | 40543.63 | 0
|  |  | местный бюджет | 40543.63 | 1991.61 | 4.9123 | 0 | 1275.3 | 0 | 0 | 716.31 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 117.3 | 0 | 0 | 2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1112 | 0 |  | 16393.94 | 0 | 0% | 81.4 | 0 | 0% | 7572.99 | 0 | 0% |  |  | 1991.61
|  |  | ИТОГО по программе | 988612.16 | 1991.61 | 0.20146 | 0 | 1275.3 | 0 | 0 | 716.31 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 1999.56 | 0 | 0% | 4148.26 | 0 | 0% | 1882.26 | 0 | 0% | 17882.26 | 0 | 0% | 1882.26 | 0 | 0% | 23813.8 | 0 |  | 242436.37 | 0 | 0% | 15320.49 | 0 | 0% | 676246.9 | 0 | 0% |  | 988612.16 | 1991.61 | 0 | -1.1642e-10
[10 empty] | 0 |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 1999.56 | 0 | 0 | 4148.26 | 0 | 0 | 1882.26 | 0 | 0% | 17882.26 | 716.31 | 0 | 1882.26 | 716.31 | 0 | 7928.9 | 0 | 0 | 242436.37
Заместитель директора департамента муниципальной собственности __________________________ А.А.Толстунов
15884.9
Татьяна Алексаендровна Криулина, тел.96656*404
Валентина Михайловна Лебедева, тел.96656*414

## 2020 (показатели)
Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы» на 01.04. 2020 год
№ п/п | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации государственной программы | Значение показателя на 2020 год |  |  | в том числе: | [35 empty] | Причины отклонения
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |  | План на год | Расход за год | Разница | Разница
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |  |  |  | факт/факт | план/план
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»
1.Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»
1.1 | Увеличение количества молодых семей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 1 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
2.Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства»
2.1. | Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия | 1 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% |  | 13 | 0 | 0 | 0
2.2. | Доля ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей инвалидов улучшивших свои жилищные условия в общем списке очередности указанных категорий граждан, % | 3.9 | 15.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.6 | 0 | 0% | 2.6 | 0 | 0% | 2.6 | 0 | 0% | 2.6 | 0 | 0% | 2.6 | 0 | 0% | 2.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.3. | Доля Ветеранов Великой Отечественной войны улучшивших свои жилищные условия в общем списке очередности указанных категорий граждан, % | 100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.4. | Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз» (приобретение канцелярских товаров, технических средств). | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
2.5. | Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспеченнию жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | 54 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% |  | 8 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион"
3.Основное мероприятие «Предоставление жилья, изъятие земельного участка жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством РФ»
3.1. | Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории городского округа город Мегион, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.01.2019 | 75 652,8 | 9200 | 770.4 | 8.374% | 0 | 96.8 | 0% | 600 | 433.8 | 72.3% | 600 | 239.8 | 39.97% | 1000 | 0 | 0% | 1000 | 0 | 0% | 500 | 0 | 0% | 1000 | 0 | 0% | 1000 | 0 | 0% | 1000 | 0 | 0% | 500 | 0 | 0% | 1000 | 0 | 0% | 1000 | 0 | 0% |  | 9200 | 770.4 | 1.1369e-13 | 0
3.2 | Сокращение жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 расселяемого в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», кв.м. | 55 932,5 | 2700 | 386.5 | 14.31% | 0 | 39.5 | 100% | 0 | 253 | 0% | 300 | 94 | 31.33% | 0 | 0 | 0% | 300 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 300 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 300 | 0 | 0% | 300 | 0 | 0% | 600 | 0 | 0% | 600 | 0 | 0% |  | 2700 | 386.5
3.3. | Количество человек, улучшивших свои жилищные условия, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», (чел.) | 4290 | 221 | 28 | 12.67% | 0 | 1 | 100% | 0 | 18 | 100% | 20 | 9 | 45% | 0 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 61 | 0 | 0% | 60 | 0 | 0% |  | 221 | 28
3.4. | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2018, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% |  | 2
4.Основное мероприятие " Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства"
4.1. | Увеличение сформированных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для бесплатного предоставления гражданам льготных категорий | 0 | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 19 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион"
5.Основное мероприятие «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»
5.1. | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории городского округа город Мегион | 203 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 29 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 39 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Заместитель директора департамента муниципальной собственности __________________________ А.А.Толстунов
Татьяна Александровна Криулина т. 96656*404