## 2021 (финансы)
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом города Мегиона в 2019-2025 годах» на 01.05.2021
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе: | [35 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2021 год | Фактически профинанси-ровано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | Обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности администрации города (показатель 1) | ДМС администрации города, Администрация города, МКУ «Служба обеспечения» | федеральный бюджет | 0 | 0 | [37 empty] | В соответствии с решением Думы города Мегиона "О структуре администрации города Мегиона" от 03.02.2021 №45 внесены изменения в штатное расписание: работники управления земельными ресурсами ДМС администрации г.Мегиона переведены в управление землепользования администрации г.Мегиона.
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 40861.2 | 15542.7 | 38.0378 | 7200 | 4289.9 | 59.5819 | 5100 | 4375.7 | 85.798 | 3100 | 2713.5 | 87.5323 | 3200 | 4163.6 | 130.1125 | 2700 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 3161.2 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | Итого: | 40861.2 | 15542.7 | 38.0378 | 7200 | 4289.9 | 59.5819 | 5100 | 4375.7 | 85.798 | 3100 | 2713.5 | 87.5323 | 3200 | 4163.6 | 130.1125 | 2700 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 3161.2 | 0 | 0
2 | Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности (показатели 2,3) | Департамент муниципальной собственности | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 10498 | 4802 | 45.742 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1675 | 3390 | 202.3881 | 600 | 113.4 | 18.9 | 1124.4 | 1298.6 | 115.4927 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 1498.6 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | Итого: | 10498 | 4802 | 45.742 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1675 | 3390 | 202.3881 | 600 | 113.4 | 18.9 | 1124.4 | 1298.6 | 115.4927 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 1498.6 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества (показатель 4) | МКУ "Капитальное строительство" | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 35.5 | 35.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 35.5 | 35.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | Итого: | 35.5 | 35.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 35.5 | 35.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| Всего по программе |  | итого по программе | 51394.7 | 20380.2 | 39.6543 | 7200 | 4289.9 | 59.5819 | 6775 | 7765.7 | 114.6229 | 3735.5 | 2862.4 | 76.627 | 4324.4 | 5462.2 | 126.3112 | 3400 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 4659.8 | 0 | 0
51394.7
Исполнитель: Бойкова Наталья Федоровна, 96340 (3231) | [9 empty] | 12300 |  |  | 15400 |  |  | 18600 |  |  | 21300 |  |  | 24700 |  |  | 27600 |  |  | 30400 |  |  | 33200 |  |  | 35500 |  |  | 37700 |  |  | 40861.2
[7 empty] | 17.62% |  |  | 30.1% |  |  | 37.69% |  |  | 45.52% |  |  | 52.13% |  |  | 60.45% |  |  | 67.55% |  |  | 74.4% |  |  | 81.25% |  |  | 86.88% |  |  | 92.26% |  |  | 100%