Приложение к письму

от «_____» ________2022 № ____________

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Культурное пространство в городе Мегионе на 2019-2025 годы» на 01.03.2022 г.

Целью программы является сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества услуг в сфере культуры, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, обеспечение прав граждан на участие              в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.03.2022 – 457 319,98 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 450 920,28 тыс. рублей,

из бюджета автономного округа – 1 181,10 тыс. рублей,

из федерального бюджета – 5 218,60 тыс. рублей.

Исполнение составило:

за февраль 2022 – 42 334,65 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 42 334,65 тыс. рублей,

из бюджета автономного округа – 0,00 тыс. рублей,

из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.03.2022 год составил 13 085,95 тыс. руб., исполнено 25,54 тыс. рублей.

из бюджета городского округа город Мегион – 6 956,25 тыс. рублей, исполнено                   25,54 тыс. рублей.

из окружного бюджета – 1 032,60 тыс. рублей, исполнено – 0,00 тыс. рублей.

из федерального бюджета – 5 097,10 тыс. рублей, исполнено – 0,00 тыс. рублей.

1.Ремонт МБУ "Центральная библиотечная система": проведен АЭФ с НМЦК 1 910 509,00 руб. Контракт в стадии заключения с ИП Глотов С.А. на сумму 1 566 617,20 руб. Срок вып.работ с 01.04.2022 по 17.06.2022гг. Остаток БА - 368 382,80 руб.Ремонт МБУ ".

2.Реконструкция школы искусств пгт.Высокий г. Мегион (ПИР): Заключен контракт №0187300004521000339 от 24.08.2021 с ООО "Архимас". Срок вып.работ до 15.12.2021. В декабре 2021 года работы выполнены частично на сумму 1 169 591,00 руб., но не оплачены. Образовалась кредиторская задолженность. Работы ведутся с задержкой. Окончание работ (ориентировочно) -март-апрель 2022 года. Оплата кредиторской задолженности - 1-ый квартал 2022 года.

Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.03.2022 год составил 3 408,69 тыс. рублей, исполнено 224,48 тыс. рублей.

из бюджета городского округа город Мегион – 3 138,69 тыс. рублей, исполнено                 224,48 тыс. рублей.

из окружного бюджета – 148,50 тыс. рублей, исполнено – 0,00 тыс.рублей.

из федерального бюджета – 121,50 тыс. рублей, исполнено – 0,00 тыс.рублей.

Подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.03.2022 года составил 440 825,33 тыс. рублей, исполнено 56 006,91 тыс. рублей.

из бюджета городского округа город Мегион – 440 825,33 тыс. рублей, исполнено 56 006,91 тыс. рублей.

Из окружного бюджета 0,00 тыс. рублей, исполнено 0,00 тыс. рублей.

Начальник отдела культуры                                                                              Л.П.Лалаянц

Исполнитель: Шалина Ольга Олеговна

Тел.:8 (34643) 9-67-69 *544#