Приложение к письму

от «_____» ________2019 №

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.05.2019.

Целью программы является сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, обеспечение прав граждан на участие              в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.05.2019 – 432 014,22 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 417 297,10 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 9 266,84 тыс. руб.

из федерального бюджета – 5 450,28 тыс. рублей.

Исполнение составило:

на 01.05.2019 – 116 758,84  тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 116 758,84 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 0,0 тыс. руб.

из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей

Подпрограмма 1 «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.05.2019 год составил 21 253,42  тыс. руб., исполнено 69,65 тыс. рублей.

Ремонт МБУ "Централизованная библиотечная система" (замена окон): дата размещения плана -графика 05.03.2019 г. Опубликован АЭФ 19.03.2019 с НМЦК 398 268 руб. ( № извещения 0187300004519000096). Дата проведения аукциона 01.04.2019 г. Победитель ИП Глотов Сергей Анатольевич. Контракт заключен 15.04.2019 г. Цена контракта 255 142,11 руб. Срок выполнения работ с 15.04.2019 по 25.06.2019 г. Ремонт МБУ "Цетрализованная библиотечная система" ( ремонт фасада, крыльца, устройство тротуара): дата размещения плана - графика 22.03.2019 г. Опубликован АЭФ 05.04.2019 с НМЦК 1 232 772,59 руб. (№ извещения 0187300004519000124). Дата проведения аукциона 18.04.2019 г. Победитель ООО "Комплект - Сервис". Контракт заключен 30.04.2019 г. Цена контракта 1 043 897,00 руб. Срок выполнения работ: с 30.04.2019 по 30.09.2019 г. Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 1 265 700 руб. - протокол заседания комиссии № 5 от 25.02.2019 (уведомление № 82 от 25.02.2019). Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 44 867 руб. - протокол заседания комиссии № 8 от 24.04.2019 г. (уведомление № 151 от 24.04.2019).

Ремонт крыши МАУ "Региональный историко-культурный и экологический центр". Дата размещения плана - графика 29.03.2019 г. Опубликован АЭФ 17.04.2019 с НМЦК 107 416 руб.  (№ извещения 0187300004519000134). Дата проведения аукциона 29.04.2019 г. Победитель ООО "ЮК ГРУПП". Заключение контракта - май 2019 г.

Ремонт МАУ "Дворец искусств". Дата размещения плана -графика 11.03.2019 г. Опубликован АЭФ  22.03.2019 с НМЦК 3 227 694 руб. (№ извещения 0187300004519000102). Дата проведения аукциона - 15.04.2019 г. Победитель ИП Собиров Мохиджор Усмонович. Контракт заключен 30.04.2019 г. Цена контракта 2 420 000 руб. Срок выполнения работ: с 30.04.2019 по 10.08.2019.

Реконструкция МБОУ "Детская школа искусств №2" пгт. Высокий, г. Мегион. Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 1 265 700 руб. - протокол заседания комиссии № 5 от 25.02.2019 (уведомление № 82 от 25.02.2019).

МБУ "Централизованная библиотечная система" филиал № 4 по ул. Ленина 6а, корп. 2 пгт. Высокий (ремонт системы водоснабжения и канализации) (ПИР). Документация находится в стадии разработки. Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 44 867 руб. - протокол заседания комиссии № 8 от 24.04.2019 (уведомление № 151 от 24.04.2019).

Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.05.2019 год составил 5 660,00 тыс. руб, исполнено 913,89 тыс. руб.

из бюджета городского округа город Мегион – 5 660,00 тыс. руб., исполнено                   913,89 тыс. рублей.

из окружного бюджета – 0,00 тыс. руб., исполнено – 0,00 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры  и историко-культурного наследия»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.05.2019 года составил 405 100,80 тыс. руб., исполнено 115 775,29 тыс. руб.

из бюджета городского округа город Мегион – 405 100,80 тыс. руб., исполнено 115 775,29 тыс. рублей.

Из окружного бюджета 0,00 тыс. руб., исполнено 0,00 тыс. рублей.

Начальник отдела культуры                                                                                     Л.П.Лалаянц

Исполнитель: Глушкова Виктория Александровна

8 (34643) 96769 *544#