## 01.12.2017
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г.Мегион на 2019-2025 годы" за апрель 2019 года
№п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | всего |  |  | в том числе: | [35 empty] | причины отклонения
[5 empty] | план на 2019 год | фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[8 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 |  | 3 | 4 | 4.7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы" |  |  |  | Всего по муниципальной программе | 325301.5 | 93394.9 | 28.7103 | 12769 | 7977.4 | 62.2523 | 13169 | 11558.7 | 0 | 13769 | 31631.6 | 0 | 15412.6 | 42227.2 | 0 | 13695 | 0 | 0 | 13725.1 | 0 | 0 | 15330.8 | 0 | 0 | 14554.3 | 0 | 0 | 171918.7 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14269 | 0 | 0 | 12689 | 0 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 145995.7 | 36780.2 | 25.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13915.8 | 0 | 0 | 22864.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.5 | 0 | 0 | 663.9 | 0 | 0 | 143768.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 179305.8 | 56614.7 | 31.5744 | 12769 | 7977.4 | 62.2523 | 13169 | 11558.7 | 0 | 13769 | 17715.8 | 0 | 15412.6 | 19362.8 | 0 | 13695 | 0 | 0 | 13725.1 | 0 | 0 | 13767.3 | 0 | 0 | 13890.4 | 0 | 0 | 28150.4 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 14269 | 0 | 0 | 12689 | 0 | 0
Подпрограмма 1«Развитие массовой физической культуры и спорта» |  |  |  | Всего | 166748.7 | 51751.3 | 31.0355 | 12769 | 7949 | 62.2523 | 12769 | 10669.3 | 0 | 13769 | 15421.4 | 0 | 14812.6 | 17711.6 | 0 | 12695 | 0 | 0 | 13725.1 | 0 | 0 | 13685 | 0 | 0 | 13569 | 0 | 0 | 19197 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 13469 | 0 | 0 | 12289 | 0 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 166748.7 | 51751.3 | 31.0355 | 12769 | 7949 | 62.2523 | 12769 | 10669.3 | 0 | 13769 | 15421.4 | 0 | 14812.6 | 17711.6 | 0 | 12695 | 0 | 0 | 13725.1 | 0 | 0 | 13685 | 0 | 0 | 13569 | 0 | 0 | 19197 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 13469 | 0 | 0 | 12289 | 0 | 0
Муниципальная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |  |  | отдел физической культуры и спорта | Всего | 115.6 | 115.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6 | 0 | 115.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 115.6 | 115.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6 | 0 | 115.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооруженийй |  |  | МКУ «КС» | Всего | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Всего | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта |  |  | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Всего | 162133.1 | 51635.7 | 31.8477 | 12769 | 7949 | 62.2523 | 12769 | 10669.3 | 0 | 13769 | 15305.8 | 0 | 14697 | 17711.6 | 0 | 12695 | 0 | 0 | 13725.1 | 0 | 0 | 13685 | 0 | 0 | 13569 | 0 | 0 | 14697 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 13469 | 0 | 0 | 12289 | 0 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 162133.1 | 51635.7 | 31.8477 | 12769 | 7949 | 62.2523 | 12769 | 10669.3 | 0 | 13769 | 15305.8 | 0 | 14697 | 17711.6 | 0 | 12695 | 0 | 0 | 13725.1 | 0 | 0 | 13685 | 0 | 0 | 13569 | 0 | 0 | 14697 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 13469 | 0 | 0 | 12289 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» |  |  |  | Всего | 158552.8 | 41643.6 | 26.2648 | 0 | 28.4 | 0 | 400 | 889.4 | 0 | 0 | 16210.2 | 0 | 600 | 24515.6 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.8 | 0 | 0 | 985.3 | 0 | 0 | 152721.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 145995.7 | 36780.2 | 25.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13915.8 | 0 | 0 | 22864.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.5 | 0 | 0 | 663.9 | 0 | 0 | 143768.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 12557.1 | 4863.4 | 38.7303 | 0 | 28.4 | 0 | 400 | 889.4 | 0 | 0 | 2294.4 | 0 | 600 | 1651.2 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3 | 0 | 0 | 321.4 | 0 | 0 | 8953.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта |  |  | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Всего | 3200 | 1541 | 48.1562 | 0 | 28.4 | 0 | 400 | 889.4 | 0 | 0 | 175.4 | 0 | 600 | 447.8 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 3200 | 1541 | 48.1562 | 0 | 28.4 | 0 | 400 | 889.4 | 0 | 0 | 175.4 | 0 | 600 | 447.8 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря |  |  | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Всего | 2631.1 | 323.3 | 12.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.8 | 0 | 0 | 985.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 2227.4 | 307.1 | 13.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.5 | 0 | 0 | 663.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 403.7 | 16.2 | 4.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3 | 0 | 0 | 321.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство (реконструкция) спортивных сооружений |  |  | МКУ «КС» | Всего | 152721.7 | 39779.3 | 26.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16034.8 | 0 | 0 | 23744.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152721.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 143768.3 | 36473.1 | 25.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13915.8 | 0 | 0 | 22557.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143768.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 8953.4 | 3306.2 | 36.9268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2119 | 0 | 0 | 1187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8953.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела физической культуры и спорта |  |  |  | 4.7: Э.М.Табаченко
Вотинова Екатерина Владимировна
3-00-80