Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Мегион на 2014-2020 годы» на 01.05.2019.

Целью программы является создание условий населению городского округа                для регулярных занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, повышение качества оказания услуг                в сфере физической культуры и спорта. Обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.04.2019 – 325 301,5 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 145 995,7 тыс. руб.,

из бюджета городского округа город Мегион – 179 305,8 тыс. руб.

Исполнение составило:

на 01.04.2019 – 51 167,7 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 13 915,8 тыс. руб.,

из бюджета городского округа город Мегион – 37 251,9 тыс. руб.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.04.2019 – 15,7 %, из них:

из бюджета автономного округа – 9,5 %.

из бюджета городского округа город Мегион – 20,8 %.

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Муниципальная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» в полном объеме;

«Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта на сумму 51 635,7 тыс.руб., что составляет 31,8%.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта на сумму 1 541,0 тыс.руб., что составляет 48,2%;

Для реализации мероприятия «Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря» заключено соглашение о представлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2019 с Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходов по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем. В настоящее время мероприятия исполнено на сумму 323,3 тыс.руб., что составляет 12,3%.

В рамках предусмотренного финансирования в настоящее время МБУ ДО «ДЮСШ «Вымпел» использованы денежные средства в сумме 323,3 тыс.руб., в том числе: средства окружного бюджета и средства местного бюджета 16,2 тыс.руб., на проведения тренировочного сборов и участия в соревнования. что составляет 48,2%

Заключение контракта на приобретение спортивного оборудования и инвентаря МАУ ДО «ДЮСШ «Юность» запланировано до конца мая 2019 года.

«Строительство (реконструкция) спортивных сооружений» - заключен муниципальный контракт с АО «ДСК «Автобан» (на сумму 308 366 368 руб.) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями». Срок выполнения работ по контракту - февраль 2019 г. В текущем году произведена оплата по факту выполненных работ на сумму 16 034,8 тыс.руб., что составляет 10,5%.

В рамках основного мероприятия АО «ДСК Автобан» в рамках заключенного муниципального контракта проводятся работы по строительству объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями». За январь - апрель 2019 года проведена строительно-монтажные работы  проведена оплата в сумме 39 779,4 тыс. руб. Готовность здания спортивного центра по состоянию на 01.05.2019 составляет 95%, готовность объекта составляет 76%.

Вотинова Екатерина Владимировна

3-00-80