Пояснительная записка

к сетевому графику реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы» утвержденной постановлением администрации города от 20.12.2018 №2779

на 01.05.2019 год.

Плановые значения объема финансирования на 2019 год указаны в соответствии с решениями Думы города Мегиона от 21.12.2018 №320 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 «О бюджете городского округа город Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», от 21.02.2019 №333, от 22.03.2019 №343 «О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 21.12.2018 №327 «О бюджете городского округа город Мегион на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на основании которых в настоящее время вносятся изменения в муниципальную программу (проект постановления администрации города в стадии согласования), а так же с учетом дополнительных объемов финансирования выделенных из федерального бюджета и бюджета автономного округа.

**Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»:**

В 2019 году выделены лимиты в сумме 932,65 тыс.руб. на предоставление субсидии одной молодой семье.

Исполнение запланировано: октябрь 2019 года.

Планируется предоставление 1-ой субсидии гражданам из категории молодая семья в сумме 932,65 тыс.руб. 29.03.2019 выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты. Молодая семья получившая свидетельство направленна в банк для заключения договора об открытии счета для зачисления денежных средств по мероприятию.

**Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»:**

На 2019 год выделены лимиты в сумме 42 904,32 тыс.руб., из них: 18 913,52 тыс.руб. из средств бюджета автономного округа, 23 980,70 тыс.руб. из средств федерального бюджета (в текущем месяце произошла корректировка плановых бюджетных ассигнований в размере 1 776,3 тыс. руб., путем уменьшения лимитов из федерального бюджета и увеличению лимитов из бюджета автономного округа) на реализацию следующих мероприятий:

на приобретение 10 жилых помещений для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей на сумму 16 594,4 тыс.руб., из средств бюджета автономного округа;

на выплату 27 субсидий ветеранам, инвалидам, семьям, имеющим детей инвалидов в сумме 23 980,7 тыс.руб. из средств федерального бюджета;

на административные расходы при постановке на учет отдельных категорий граждан в сумме 10,1 тыс.руб. из средств бюджета автономного округа.

на выплату субсидии ветерану Великой Отечественной войны денежные средства в размере: 1 776,3 тыс.руб. из федерального бюджета и 542,8 тыс.руб. из окружного бюджета. 02.04.2019.

По состоянию на 01.05.2019:

-В целях реализации права на обеспечение жилыми помещениями по договору найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период с 01.02.2019 до 18.02.2019, с 13.03.2019 по 29.03.2019 путем размещения муниципального заказа на право заключения муниципального контракта, было опубликовано 20 извещений о проведении открытых аукционов в электронной форме для приобретения жилых помещений в муниципальную собственность для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в срок окончания подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки.

В кратчайшие сроки будут повторно подготовлены и размещены извещения о проведении открытых аукционов в электронной форме для приобретения жилых помещений в муниципальную собственность для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

-Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан - ветеранов, инвалидов и На 2019 год в списке граждан изъявивших желание получить субсидию за счет субвенции из федерального бюджета на приобретение жилого помещения состоит - 18 участников боевых действий и 6 - инвалидов. Денежных средств из федерального бюджет запланировано 17 763,5 тыс.руб. на участников боевых действий, т.е. на 20 человек и 6 217,2 тыс.руб. на инвалидов, т.е. на обеспечение 7 человек. Подготовлено и направлено 24 извещения, из них 9 направлено почтой, 15 вручено лично. Срок предоставления документов для рассмотрения вопроса о выдаче гарантийного письма, либо об отказе в выдаче гарантийного письма составляет 15 календарных дней после получения извещения. На сегодняшний день 3 участника боевых действий и 1 - инвалид написали отказ от предложенной субсидии, 2 - участника боевых действий и 1 - инвалид не сдали документы в установленные сроки (15 календарных дней), вручено 7 гарантийных писем (срок до конца апреля), двум участникам боевых действий отказано в выдаче гарантийного письма, в связи с не подтверждением нуждаемости, трое участников боевых действий исключены из списка в связи с получением государственной поддержки на приобретение жилого помещения по иным программам. В апреле планируется выплата субсидии в размере 1 776 348 рублей инвалидам и 888 174 - ветерану боевых действий.

-Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны: На 2019 год в списке граждан участников мероприятия "Улучшение жилищных условий ветеранам Великой Отечественной войны», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" состоит 1 человек.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на выплату составляют 2 319 121 руб. окружного бюджета. Выплата запланирована на 2 квартал 2019 года

**Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион» - приобретение жилых помещений:**

На 2019 год выделены лимиты в сумме 506 305,76 тыс.руб., из них 440 846,50 тыс.руб., из средств бюджета автономного округа, 65 459,27 тыс.руб. из средств местного бюджета (15,70 тыс. руб. перенесены решением бюджетной комиссии на реализацию подпрограммы 1) на реализацию следующих мероприятий:

Приобретение жилых помещений общей площадью 9 426,6 кв.м. на сумму 474 028,51 тыс.руб., из них средства автономного округа 440 846,5 тыс. руб., средства местного бюджета 33 182,01 тыс. руб.;

Из средств местного бюджета выделено 19 286,26 тыс. руб., на выплату возмещений за 18 изымаемых жилых помещений, общей площадью 717,3 кв.м., с целью реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации;

На обеспечение деятельности АНО «Институт развития города Мегиона» в рамках мероприятий по созданию наемных домов социального использования предусмотрено 12 991,0 тыс.руб. из средств местного бюджета.

В 2019 в результате расселения планируется сократить количество аварийного жилищного фонда на 4,0 тыс.кв.м., предоставить жилых помещений в наемном доме социального использования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории городского округа город Мегион в количестве 84 шт., из них 28 шт., приобретенные в 2018 году в доме 12 по улице Нефтяников, пгт.Высокий, 56 шт., приобретенные с целью создания наемного дома социального использования в 2017 году в доме 2 по ул.Свободы, г.Мегион.

По состоянию на 01.05.2019:

Выплачены возмещения за 15 изымаемых жилых помещения, общей площадью 595,9 кв.м. в размере 15 163,13 тыс. руб., из них 10 во исполнение решений городского суда, расселено 43 жилых помещения, общей площадью 1330,0 кв.м., аварийного жилищного фонда в жилые помещения, приобретенные в муниципальную собственность в 2018 году.

Оплачены затраты на обеспечение деятельности АНО «Институт развития города Мегиона» в размере 12 005,19 тыс. руб., в том числе 9 991,0 тыс.руб. за приобретенные не жилые помещения. .

**Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион» - строительство инженерных сетей:**

На 2019 год выделены лимиты 11 580,6 тыс.руб., из них: 10 174,7 тыс.руб. из средств бюджета автономного округа, 1 405,9 тыс.руб. из средств местного бюджета, из них 8 274 тыс.руб., в том числе: 7 694,8 тыс.руб. - окружной , 579,2 тыс.руб. - местный бюджет на строительство объектов инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства - вопрос об освоении бюджетных ассигнований в стадии решения. 3 306,6 тыс.руб. в том числе: 2 479,9 т.р. - окружной бюджет , 826,7 тыс.руб. - местный бюджет - "Участок тепловых сетей 2 Ø800 мм от УТ-4 до ул. 50 лет Октября с переходом ул. Заречная, 2 Ø700 мм от ул. 50 лет Октября в г. Мегионе. 1 этап строительства" - Готовность объекта - 99%. 16.03.2017 заключен контракт №0187300004516000464-0228381-02 с АО "Сургутспецжелезобетонстрой" на сумму 205 800,8 тыс. руб. Заключено доп-ое соглашение от 29.12.2018 об изменении цены контракта на сумму 215 833,45 тыс. руб. Внесены изменения в проектную док-ию (в связи с выявлением в процессе строительства доп-ых работ не учтенных сметной документацией). Получено положительное заключение об изучении и оценке сметных расчетов увеличения товаров, работ, услуг предусмотренных контрактом СМР - №1-0001-19 от 15.01.2019. Планируемое освоение бюджетных ассигнований на сумму 3 306,6 - май - июнь 2019 года.

**По подпрограмме 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион»:**

Выделены денежные средства в размере 524 999,66 тыс.руб., из них средства окружного бюджета 467 249,66 тыс. руб., доля софинансирования из средств местного бюджета в размере 57 750,0 тыс. руб., в целях завершения расселения и полной ликвидации приспособленных для проживания строений (балков) на территории городского округа в 2019 году, таким образом планируется расселить и ликвидировать 206 строений.

По состоянию на 01.05.2014:

-в адрес департамента муниципальной собственности поступило 113 заявлений о признании участниками данной подпрограммы;

- выдано 62 гарантийных письма о предоставлении государственной поддержки в форме субсидии (срок гарантийного письма 90 дней);

- сформировано 6 заявок на перечислении субсидии на сумму 14 155,3 тыс.руб., в том числе: 12 562,6 тыс.руб. из окружного бюджета и 1 552,7 тыс.руб. из местного бюджета, освоение денежных средств планируется в мае месяце.

Так же ведется работа по привлечению граждан, проживающих в строениях, приспособленных для проживания, к участию в реализации подпрограммы с целью расселения и ликвидации строений.

Заместитель директора департамента

муниципальной собственности А.А.Толстунов

Татьяна Александровна Криулина

96656\*404

Алина Владимировна Непрокина

96656\*414