Приложение к письму

от «_____» ________2020 № ____________

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Культурное пространство в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.05.2020.

Целью программы является сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, обеспечение прав граждан на участие              в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.05.2020 – 412 748,61 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 405 155,31 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 2 113,30 тыс. руб.

из федерального бюджета – 5 480,00 тыс. рублей.

Исполнение составило:

на 01.05.2020 – 121 439,08 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 121 425,06 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 14,02 тыс. руб.

из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей

Подпрограмма 1 «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.05.2020 год составил 11 271,62 тыс. руб., исполнено 277,42 тыс. рублей.

Ремонт МБОУ ДО «Детская художественная школа». Документация в стадии разработки. Планируемый срок размещения мун. заказа – май 2020 г.

Ремонт МБОУ ДО «Детская школа искусств им. А.М. Кузьмина». г.Мегион, ул.Свободы,д.14: План – график размещен 21.02.2020 г. на сумму 226 228,00 руб. Аукцион состоялся 17.03.2020 на сумму 153 868,86 руб. Победитель ИП Жмаева Наталья Сергеевна. Контракт заключен 30.03.2020. Срок выполнения работ с 30.03.2020 по 06.07.2020. Свободный остаток от плана – 184 431,140 руб.

Ремонт МАУ «Экоцентр». Ремонт помещений МАУ «РИКиЭЦ», г.Мегион, пр.Победы,д.30: План – график размещен 21.02.2020 г. на сумму 539 700,00 руб. Аукцион состоялся 24.03.2020 на 450 649,50 руб. Победитель ИП Глотов С.А. Заключение контракта 07.04.2020. Свободный остаток от плана – 89 350,50 руб.

Ремонт МБУ «Централизованная библиотечная система». 
           1.Обустройство туалетной комнаты для ММГН, ремонт складского помещения, расширение дверных проемов в МБУ «ЦБС», п.Высокий: Заключен контракт 14.02.2020 на сумму 260 372,00 руб. с ИП Глотов С.А. Срок выполнения работ: 14.02.2020 – 25.03.2020 г. Контракт выполнен и оплачен. Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 102 083,00 руб. – уведомление №86 от 28.021.2020.

2.Ремонт помещений здания МБУ «ЦБС» электромонтаж.работы ул. Ленина д.6А, п.Высокий: Заключен контракт 17.04.2020 на сумму 285 835,00 руб. с ИП Глотов С.А. Срок выполнения работ до 24.07.2020. Свободный остаток плана 75 310,00 руб.

Ремонт МАУ «Дворец искусств». Ремонт цоколя культурно – досугового центра «Калейдоскоп»: План – график размещен 05.02.2020 г. ОАЭФ размещен 18.02.2020 г. на сумму 135 013,00 руб. (№ извещения 0187300004520000027). Дата проведения аукциона 02.03.2020 г. Победитель ИП Глотов С.А. Заключение контракта – 18.03.2020г. на сумму 97 974,79 руб. Срок выполнения работ с 12.05.2020 – 12.06.2020. Свободный остаток от плана 350 125,21 руб.  руб.

Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.05.2020 год составил 7 834,21 тыс. руб, исполнено 660,93 тыс. руб.

из бюджета городского округа город Мегион – 5 834,21 тыс. руб., исполнено                   660,93 тыс. рублей.

из окружного бюджета – 1 520,00 тыс. руб., исполнено – 0,00 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.05.2020 года составил 393 642,78 тыс. руб., исполнено 120 500,72 тыс. руб.

из бюджета городского округа город Мегион – 393 642,78 тыс. руб., исполнено 120 500,72 тыс. рублей.

Из окружного бюджета 0,00 тыс. руб., исполнено 0,00 тыс. рублей.

Начальник отдела культуры                                                                                  Л.П.Лалаянц

Исполнитель: Глушкова Виктория Александровна

Тел.:8 (34643) 9-67-69 *544#