Приложение к письму

от «_____» ________2021 № ____________

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Культурное пространство в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.05.2021.

Целью программы является сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества услуг в сфере культуры, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, обеспечение прав граждан на участие              в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.05.2021 – 421 934,88 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 420 171,01 тыс. рублей,

из бюджета автономного округа – 1 633,27 тыс. рублей,

из федерального бюджета – 130,60 тыс. рублей.

Исполнение составило:

на 01.05.2021 – 60 440,94 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 60 440,94 тыс. рублей,

из бюджета автономного округа – 0,00 тыс. рублей,

из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.05.2021 год составил 4 965,53 тыс. руб., исполнено 154,01 тыс. рублей.

из бюджета городского округа город Мегион – 3 636,98 тыс. рублей, исполнено                   154,01 тыс. рублей.

из окружного бюджета – 1 328,57 тыс. рублей, исполнено – 0,00 тыс. рублей.

Ремонт МБОУ ДО "Детская художественная школа": план-график размещен 27.01.2021г., переразмещен 15.03.2021г. НМЦК - 399 913,00р. Заключен контракт 20.04.2021 на сумму 359 614,01 р. с ИП Подгорнов В.А. Срок выполнения работ с 01.06.2021-16.07.2021гг. Документация в стадии согласования. Остаток плана 40 385,99р.

Реконструкция школы исскуств пгт.Высокий г. Мегион (ПИР): план-график размещен 27.01.2021г. Заключение контракта отклонено. Решается вопрос привязки типового проекта.

Ремонт холла в здании МАУ "РИКиЭЦ": оплата кредиторской задолженности в сумме 137 500,00 р.

Ремонтные работы в экспозиционном зале по адресу ул.Заречная д. 16 Б: план-график размещен 30.03.2021 с НМЦК 405 223,00р. Срок размещения АЭФ - апрель 2021 г.Победитель ИП Глотов С.А. .Цена контракта 320 093,88 р. Срок выполненных работ до 30.06.2021г.Контракт в стадии заключения. Перераспределение БА на сумму 144 600,00р. (уведомление №61 от 20.02.2021) Остаток плана 87 006,12р.

Ремонт МБУ «Центральная библиотечная система»: Перераспределение БА на сумму 200 000,00р. (уведомление №62 от 20.02.2021)

Ремонт МАУ «Дворец искусств»: Ремонт кровли остекленнного пристроя здания ДК "Сибирь": план-график размещен 17.03.2021 с НМЦК 393 979,00р. Срок размещения АЭФ - апрель 2021 г. Заключен контракт 20.04.2021 с ИП Подгорнов В.А. на сумму 290 600,09 р. Срок выполненных работ до 30.06.2021г.Остаток плана БА – 109 399,91 руб..

Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.05.2021 год составил 3 658,30 тыс. рублей, исполнено 596,85 тыс. рублей.

из бюджета городского округа город Мегион – 3 223,00 тыс. рублей, исполнено                   596,85 тыс. рублей.

из окружного бюджета – 304,70 тыс. рублей, исполнено – 0,00 тыс. рублей.

из федерального бюджета – 130,60 тыс. рублей, исполнено – 0,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.05.2021 года составил 413 311,03 тыс. рублей, исполнено 33 485,78 тыс. рублей.

из бюджета городского округа город Мегион – 413 311,04 тыс. рублей, исполнено 138 185,17 тыс. рублей.

Из окружного бюджета 0,00 тыс. рублей, исполнено 0,00 тыс. рублей.

Начальник отдела культуры                                                                                  Л.П.Лалаянц

Исполнитель: Шалина Ольга Олеговна

Тел.:8 (34643) 9-67-69 *544#