Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.05.2021.

Целью программы является создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта. Обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.05.2021 – 244 754,5 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 6 893,2 тыс. рублей,

из бюджета городского округа город Мегион – 237 861,3 тыс. рублей.

Исполнение составило:

на 01.05.2021 – 81 402,4 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 2 111,1 тыс. рублей,

из бюджета городского округа город Мегион – 79 291,3 тыс. рублей.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.05.2021 – 33,3 %, из них:

из бюджета автономного округа – 30,6 %,

из бюджета городского округа город Мегион – 33,3 %.

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» приобретена наградная атрибутика и призы на сумму 75,3 тыс.руб., что составило 25,1 %.

«Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта» проведены мероприятия на сумму 101,7 тыс.руб., что составило 40,7 %.

«Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений» на сумму 150 тыс.руб., что составило 10,7 %.

«Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта» на сумму 78 399,8 тыс. руб., что составляет  33,5 %.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта» на сумму 2 675,6 тыс.руб., что составляет 52,2 %.

Отдел физической культуры и спорта                                                                       Э.М.Табаченко