Приложение к письму

от «_____» ________2020 № ____________

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Культурное пространство в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.06.2020.

Целью программы является сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, обеспечение прав граждан на участие              в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.06.2020 – 412 334,82 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 404 741,51 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 2 113,30 тыс. руб.

из федерального бюджета – 5 480,00 тыс. рублей.

Исполнение составило:

на 01.06.2020 – 162 937,52 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 162 661,56 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 18,70 тыс. руб.

из федерального бюджета – 257,25 тыс. рублей

Подпрограмма 1 «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.06.2020 год составил 11 587,98 тыс. руб., исполнено 638,63 тыс. рублей.

Ремонт МБОУ ДО «Детская художественная школа». Документация в стадии разработки. Планируемый срок размещения муниципального заказа – июнь 2020 г.

Ремонт МБОУ ДО «Детская школа искусств им. А.М. Кузьмина», г.Мегион, ул.Свободы,д.14: План – график размещен 21.02.2020 г. на сумму 226 228,00 руб. Аукцион состоялся 17.03.2020 г. на сумму 153 868,86 руб. Победитель ИП Жмаева Наталья Сергеевна. Контракт заключен 30.03.2020 г.. Срок выполнения работ с 30.03.2020 по 06.07.2020 г.. Перераспределение БА на сумму 112 069,00 руб. (уведомление № 1-132 от 21.04.2020). Свободный остаток от плана – 72 362,14 руб.

Ремонт МБОУ ДО «Детская школа искусств им. А.М. Кузьмина». ПИР. Ремонт элементов благоустройства территории МБУ ДО «ДШИ им.А.М.Кузьмина»: План–график размещен 28.05.2020 г. на сумму 112 069,00 руб. Аукцион – в июне 2020 г. Заключение контракта в июне 2020 г.. Срок выполнения работ по 15.08.2020 г.. Перераспределение БА на сумму 112 069,00 руб. (уведомление № 1-132 от 21.04.2020 г.).

Ремонт МАУ «Экоцентр». Ремонт помещений МАУ «РИКиЭЦ», г.Мегион, пр.Победы,д.30: План – график размещен 21.02.2020 г. на сумму 539 700,00 руб. Победитель ИП Глотов С.А. Заключение контракта 07.04.2020 г. на сумму 450 649,50 руб. Срок выполнения  работ с 07.04.2020–25.05.2020 г. Работы выполнены на сумму 222 553,20 руб. Оплата – июнь 2020 г.. Остаток БА – 89 350,50 руб.

Ремонт МБУ «Централизованная библиотечная система». 
           1.Обустройство туалетной комнаты для ММГН, ремонт складского помещения, расширение дверных проемов в МБУ «ЦБС», п.Высокий: Заключен контракт 14.02.2020 г. на сумму 260 372,00 руб. с ИП Глотов С.А. Срок выполнения работ: 14.02.2020 – 25.03.2020 г. Контракт выполнен и оплачен. Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 102 083,00 руб. – уведомление №86 от 28.021.2020 г..

2.Ремонт помещений здания МБУ «ЦБС» электромонтаж.работы ул. Ленина д.6А, п.Высокий: Заключен контракт 17.04.2020 г. на сумму 285 835,00 руб. с ИП Глотов С.А. Срок выполнения работ до 24.07.2020 г.. Работы выполнены. Оплата – июнь 2020 г..

3.Ремонт кровли здания МБУ «ЦБС» Ленина д.6 А п.Высокий: Заключен контракт 22.05.2020 г. с ИП Апросихин И.А. на сумму 75 295,00 руб. Срок выполнения работ: с 22.05.2020–15.06.2020 г.. Работы выполнены. Оплата – июнь 2020 г..

4. Ремонт отмостки и цоколя здания МБУ «ЦБС» п.Высокий: Документация в стадии согласования. Перераспределние БА на сумму 102 083,00 руб. (уведомление № 86 от 28.01.2020 г.). Перераспределение БА на сумму 316 370,00 руб. (уведомление №150 от 26.05.2020г.). Свободный остаток плана – 316 385,00 руб.

Ремонт МАУ «Дворец искусств».

1.Ремонт цоколя культурно – досугового центра «Калейдоскоп»: План – график размещен 05.02.2020 г. ОАЭФ размещен 18.02.2020 г. на сумму 135 013,00 руб. (№ извещения 0187300004520000027). Дата проведения аукциона 02.03.2020 г. Победитель ИП Глотов С.А. Заключение контракта – 18.03.2020 г. на сумму 97 974,79 руб. Срок выполнения работ с 12.05.2020 – 12.06.2020 г.. СМР выполнены на сумму 97 974,79 руб. оплата – июнь 2020 г.

2.Ремонт тротуаров и фасада МАУ «Дворец искусств»: Заключен контракт 27.05.2020 г. с ИП Апросихин И.А. на сумму 280 387,00 руб. Срок выполнения работ 27.05.2020–10.07.2020 г.. Свободный остаток плана 69 738,21 руб.

Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.06.2020 год составил 7 245,11 тыс. руб, исполнено 662,93 тыс. руб.

из бюджета городского округа город Мегион – 5 245,11 тыс. руб., исполнено                   662,93 тыс. рублей.

из окружного бюджета – 1 520,00 тыс. руб., исполнено – 0,00 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.06.2020 года составил 393 501,71 тыс. руб., исполнено 161 635,95 тыс. руб.

из бюджета городского округа город Мегион – 393 5801,71 тыс. руб., исполнено 161 635,95 тыс. рублей.

Из окружного бюджета 0,00 тыс. руб., исполнено 0,00 тыс. рублей.

Начальник отдела культуры                                                                                       Л.П.Лалянц

Исполнитель: Глушкова Виктория Александровна

Тел.:8 (34643) 9-67-69 *544#