Сетевой график исполнения показателей муниципальной программы

«Культурное пространство в городе Мегионе на 2019 – 2025 годы»

за май 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Показатель на  2021 год | Значение показателя  За май | | | Примечания |
| план | факт | % |
| 1. | Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (тыс. чел.) | 159 200 | 30 000 | 17 837 |  | Уменьшение, в связи с 50% заполняемостью залов |
| 2. | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам (официальным сайтам учреждений) в сфере культуры (ед.) | 13 600 | 1 200 | 10 068 | 839,0 | Увеличение значения произошло в связи с корректировкой в 2021 году методики расчета показателя. Показатель будет скорректирован |
| 3. | Количество негосударственных (немуниципальных), в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (ед.) | 2 | 0 | 0 | ––– | В 2021 году передача услуг (работ) на исполнение социально ориентированным некоммерческим организациям запланирована в IV квартале |
| 4. | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных (немуниципальных), в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (проценты) | 1,5 | 0 |  | ––– | В 2021 году передача услуг (работ) на исполнение социально ориентированным некоммерческим организациям запланирована в IV квартале |
| 5. | Оцифровка музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда музея городского округа (проценты) | 73 | 0 | 0 | ––– | По итогам года. Источником информации являются данные федерального государственного статистического наблюдения 8-НК и мониторинга проводимого 1 раз в год отделом культуры администрации города |
| 6. | Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда (ед.) | 10 101 | 9 318 | 9 318 | 100 | –––––––– |
| 7. | Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) | 1 | ––– | ––– | ––– | Мероприятие исполнено в 2019 году. Обновлен парк музыкальных инструментов и учебной литературы в МБУ ДО «Детская школа искусств им. А.М.Кузьмина» |
| 8. | Количество мероприятий (проектов программ), реализованных учреждениями культуры и искусства в т.ч. СОНКО по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма (ед.) | 1 | 0 | 0 | ––– | –––––––– |
| 9. | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту (нарастающим итогом) | 0 | 0 | 0 | ––– | Мероприятие исполнено в 2020 году. Официальное открытие Модельной муниципальной библиотеки в пгт. Высокий состоялось 05.09.2020 |
| 10. | Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.) (нарастающим итогом) | 19 | 0 | 0 | ––– | По итогам года, согласно данным предоставленным Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник отдела культуры | |  |  | Л.П.Лалаянц |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель | |  |  | А.В. Олейникова |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |