## 01.05.2021
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г.Мегион на 2019-2025 годы" на 01.06.2021 год
№п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | всего |  |  | в том числе: | [35 empty] | причины отклонения
[5 empty] | план на 2021 год | фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[8 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 |  | 3 | 4 | 4.7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы" |  |  |  | Всего по муниципальной программе | 248834.95 | 89266.544 | 35.8738 | 19137.597 | 15282.796 | 79.804 | 20384 | 10381.44 | 0 | 22352.64 | 22352.56 | 99.9996 | 33385.58 | 33385.618 | 100.0001 | 18572.12 | 7808.73 | 42.0454 | 18289.853 | 0 | 0 | 19664.52 | 0 | 0 | 19813.62 | 0 | 0 | 19454.13 | 0 | 0 | 20668.34 | 0 | 0 | 18865.94 | 0 | 0 | 18246.61 | 0 | 0 |  | 248834.95 | 89211.144
|  |  |  | окружной бюджет | 8473.68 | 2410.87 | 28.4513 | 0 | 0 | 0 | 1123.7 | 1123.7 | 0 | 172.9 | 172.86 | 99.9769 | 814.6 | 814.58 | 99.9975 | 530.13 | 299.73 | 56.539 | 289.45 | 0 | 0 | 1385.3 | 0 | 0 | 1488.9 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1526.45 | 0 | 0 | 429.55 | 0 | 0 | 312.7 | 0 | 0 |  | 8473.68 | 2410.87
|  |  |  | местный бюджет | 240361.27 | 86855.674 | 36.1355 | 19137.597 | 15282.796 | 79.804 | 19260.3 | 9257.74 | 0 | 22179.74 | 22179.7 | 99.9998 | 32570.98 | 32571.038 | 100.0002 | 18041.99 | 7509 | 41.6196 | 18000.403 | 0 | 0 | 18279.22 | 0 | 0 | 18324.72 | 0 | 0 | 19054.13 | 0 | 0 | 19141.89 | 0 | 0 | 18436.39 | 0 | 0 | 17933.91 | 0 | 0 |  | 240361.27 | 86800.274
Подпрограмма 1«Развитие массовой физической культуры и спорта» |  |  |  | Всего | 239999.47 | 85999.677 | 35.8333 | 19137.597 | 15282.796 | 79.804 | 19087 | 9084.44 | 0 | 22155.54 | 22155.5 | 99.9998 | 32203.96 | 32204.041 | 100.0003 | 17805.91 | 7272.9 | 40.8454 | 17918.743 | 0 | 0 | 18627.32 | 0 | 0 | 18667.32 | 0 | 0 | 19454.13 | 0 | 0 | 18913.61 | 0 | 0 | 18265.41 | 0 | 0 | 17762.93 | 0 | 0 |  | 239999.47 | 85999.677
|  |  |  | окружной бюджет | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 238799.47 | 86055.077 | 36.0365 | 19137.597 | 15282.796 | 79.804 | 19087 | 9084.44 | 0 | 22155.54 | 22155.5 | 99.9998 | 32203.96 | 32204.041 | 100.0003 | 17805.91 | 7272.9 | 40.8454 | 17918.743 | 0 | 0 | 18227.32 | 0 | 0 | 18267.32 | 0 | 0 | 19054.13 | 0 | 0 | 18913.61 | 0 | 0 | 18265.41 | 0 | 0 | 17762.93 | 0 | 0 |  | 238799.47 | 85999.677
*Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | Всего | 300.02 | 35.1 | 11.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 56.28 | 30.5 | 54.1933 | 63.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.88 | 0 | 0 | 40.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 300.02 | 105.8 | 35.2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 70.7 | 100 | 4.6 | 4.6 | 100 | 56.28 | 30.5 | 54.1933 | 63.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.88 | 0 | 0 | 40.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта |  |  | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | Всего | 250 | 126.597 | 50.6388 | 50.597 | 50.597 | 100 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 51.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 24.9 | 100 | 27.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 250 | 126.597 | 50.6388 | 50.597 | 50.597 | 100 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 51.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 24.9 | 100 | 27.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0
Муниципальная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |  |  | отдел физической культуры и спорта | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооруженийй |  |  | МКУ «КС» | Всего | 286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 286.5 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 286.5 | 0
|  |  | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | Всего | 5100 | 150 | 2.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5100 | 150
|  |  |  | окружной бюджет | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 3900 | 150 | 3.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3900 | 150
Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта |  |  | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | Всего | 234062.95 | 85672.68 | 36.6024 | 19087 | 15232.199 | 79.804 | 19087 | 9084.44 | 0 | 22033.74 | 22033.7 | 99.9998 | 32049.36 | 32049.441 | 100.0003 | 17724.73 | 7272.9 | 41.0325 | 17727.56 | 0 | 0 | 17727.32 | 0 | 0 | 17727.32 | 0 | 0 | 17724.73 | 0 | 0 | 17724.73 | 0 | 0 | 17724.73 | 0 | 0 | 17724.73 | 0 | 0 |  | 234062.95 | 85672.68
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 234062.95 | 85672.68 | 36.6024 | 19087 | 15232.199 | 79.804 | 19087 | 9084.44 | 0 | 22033.74 | 22033.7 | 99.9998 | 32049.36 | 32049.441 | 100.0003 | 17724.73 | 7272.9 | 41.0325 | 17727.56 | 0 | 0 | 17727.32 | 0 | 0 | 17727.32 | 0 | 0 | 17724.73 | 0 | 0 | 17724.73 | 0 | 0 | 17724.73 | 0 | 0 | 17724.73 | 0 | 0 |  | 234062.95 | 85672.68
Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» |  |  |  | Всего | 8835.48 | 3211.467 | 36.3474 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 1297 | 0 | 197.1 | 197.06 | 99.9797 | 1181.62 | 1181.577 | 99.9964 | 766.21 | 535.83 | 69.9325 | 371.11 | 0 | 0 | 1037.2 | 0 | 0 | 1146.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754.73 | 0 | 0 | 600.53 | 0 | 0 | 483.68 | 0 | 0 |  | 8835.48 | 3211.467
|  |  |  | окружной бюджет | 7273.68 | 2410.87 | 33.1451 | 0 | 0 | 0 | 1123.7 | 1123.7 | 0 | 172.9 | 172.86 | 99.9769 | 814.6 | 814.58 | 99.9975 | 530.13 | 299.73 | 56.539 | 289.45 | 0 | 0 | 985.3 | 0 | 0 | 1088.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.45 | 0 | 0 | 429.55 | 0 | 0 | 312.7 | 0 | 0 |  | 7273.68 | 2410.87
|  |  |  | местный бюджет | 1561.8 | 800.597 | 51.2612 | 0 | 0 | 0 | 173.3 | 173.3 | 0 | 24.2 | 24.2 | 100 | 367.02 | 366.997 | 99.9937 | 236.08 | 236.1 | 100.0085 | 81.66 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.28 | 0 | 0 | 170.98 | 0 | 0 | 170.98 | 0 | 0 |  | 1561.8 | 800.597
Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта |  |  | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | Всего | 5275.3 | 3211.467 | 60.8774 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 1297 | 0 | 197.1 | 197.06 | 99.9797 | 1181.62 | 1181.577 | 99.9964 | 535.73 | 535.83 | 100.0187 | 371.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.53 | 0 | 0 | 600.53 | 0 | 0 | 483.68 | 0 | 0 |  | 5275.3 | 3211.467
|  |  |  | окружной бюджет | 3880.1 | 2410.87 | 62.1342 | 0 | 0 | 0 | 1123.7 | 1123.7 | 0 | 172.9 | 172.86 | 99.9769 | 814.6 | 814.58 | 99.9975 | 299.65 | 299.73 | 100.0267 | 289.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.55 | 0 | 0 | 429.55 | 0 | 0 | 312.7 | 0 | 0 |  | 3880.1 | 2410.87
|  |  |  | местный бюджет | 1395.2 | 800.597 | 57.3822 | 0 | 0 | 0 | 173.3 | 173.3 | 0 | 24.2 | 24.2 | 100 | 367.02 | 366.997 | 99.9937 | 236.08 | 236.1 | 100.0085 | 81.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.98 | 0 | 0 | 170.98 | 0 | 0 | 170.98 | 0 | 0 |  | 1395.2 | 800.597
Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря |  |  | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | Всего | 2522.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1376.78 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 2408.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2408.28 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 114.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114.7 | 0
Строительство (реконструкция) спортивных сооружений |  |  | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | Всего | 1037.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1037.2 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 985.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 985.3 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51.9 | 0
Начальник отдела физической культуры и спорта |  |  |  | 4.7: Э.М.Табаченко
исполнитель: Волошин Артем Дмитриевич, главный специалист-эксперт ОФКиС, 9-63-54 доб. 594