## 2021 (финансы)
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы» за июнь 2021 года
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной подпрограммы | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего |  |  | в том числе: | [11 empty] | в том числе: | [23 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2021 год | Фактический расход | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 1416.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого по подпрограмме 1 | 1653.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 14175.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14175.6 | 0 | 0%
|  |  | окружной бюджет | 40047.2 | 26124.29 | 65.2337 | 0 | 8505.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26124.29 | 17618.37 | 67.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5285.51 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8637.4 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Итого по подпрограмме 2 | 54222.8 | 26124.29 | 48.1795 | 0 | 8505.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26124.29 | 17618.37 | 67.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5285.51 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 22813 | 0 | 0%
3 | Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион" - предоставление жилья, изъятие земельного участка | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | окружной бюджет | 69556.48 | 6263.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25700 | 6263.55 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 43856.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 8049.77 | 502.45 | 0% | 0 | 31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0% | 1100 | 108.99 | 9.908% | 1800 | 362.46 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3149.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Итого: | 77606.25 | 6766 | 0% | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0% | 1100 | 108.99 | 9.908% | 27500 | 6626.01 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 47006.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион" - региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | окружной бюджет | 632786.9 | 136492.89 | 21.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925.1 | 1244.3 | 64.64% | 126136.17 | 2540.8 | 2.014% | 0 | 132707.79 | 0% | 4500 | 177420.89 | 3943% | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100000 | 0 | 0% | 381725.63 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 47629.13 | 10371.66 | 21.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 93.7 | 64.62% | 9494.12 | 8212.49 | 86.5% | 0 | 2065.47 | 0% | 315 | 13256.26 | 4208% | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7000 | 0 | 0% | 29380.01 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0%
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Итого: | 680416.03 | 146864.55 | 21.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.1 | 1338 | 64.63% | 135630.29 | 10753.29 | 7.928% | 0 | 134773.26 | 0 | 4815 | 190677.15 | 3960% | 0 | 0 | 0 | 6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107000 | 0 | 0 | 411105.64 | 0 | 0 | 12840 | 0 | 0
5 | Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион" - мероприятия по освобождению земельных участков | Муниципальное казенное учреждение "Капитальное строительство" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | окружной бюджет | 15425.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5141.93 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5141.93 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5141.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 1161.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 387.03 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 387.03 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 387.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Итого: | 16586.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5528.96 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5528.96 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5528.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Итого по подпрограмме 3 | 774609.18 | 153630.55 | 1983% | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4070.1 | 1338 | 32.87% | 136730.29 | 10862.28 | 7.944% | 33028.96 | 141399.27 | 0% | 4815 | 0 | 0% | 5528.96 | 0 | 0% | 6955 | 0 | 0% | 5528.98 | 0 | 0 | 107000 | 0 | 0% | 458111.89 | 0 |  | 12840 | 0 | 0%
6 | Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион" * | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | окружной бюджет | 150 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 150 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 11.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Итого по подпрограмме 4 | 161.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 161.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
| Всего по программе |  | федеральный бюджет | 14233 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 57.4 | 0 | 0% | 14175.6 | 0 | 0% | 0
|  |  | окружной бюджет | 759382.78 | 168880.73 | 22.24% | 0 | 8505.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28049.39 | 18862.67 | 67.25% | 126136.17 | 2540.8 | 0 | 30841.93 | 138971.34 | 0 | 9785.51 | 177420.89 | 3943% | 5291.93 | 0 | 0% | 6500 | 0 | 0% | 5141.94 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0% | 426998.53 | 0 | 0% | 20637.4 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 57031.3 | 10874.11 | 19.07% | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 | 93.7 | 4.368% | 10594.12 | 8321.48 | 0 | 2187.03 | 2427.93 | 0 | 315 | 13256.26 | 4208% | 398.33 | 0 | 0% | 455 | 0 | 0% | 387.04 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0% | 32709.76 | 0 | 0% | 840 | 0 | 0%
|  |  | ИТОГО по программе | 830647.08 | 179754.84 | 21.64% | 0 | 8536.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30194.39 | 18956.37 | 62.78% | 136730.29 | 10862.28 | 0% | 33028.96 | 141399.27 | 0 | 10100.51 | 190677.15 | 8151% | 5690.26 | 0 | 0% | 6955 | 0 | 0% | 5528.98 | 0 | 0 | 107000 | 0 | 0% | 459765.69 | 0 | 0% | 35653 | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  | 0 | 30194.39 | 18956.37 | 0.62781 | 136730.29 | 10862.28 | 0 | 27500 | 141399.27 | 0 | 10100.51 | 190677.15 | 8151% | 161.3 | 361895.07 | 0 | 6955 | 361895.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107000 |  | 0 | 459765.69 | 0 | 0 | 35653 | 0 | 0
Директор департамента муниципальной собственности___________________ М.В.Тараева
подпись
Исполнитель:
Скорикова Александра Александровна
тел. (34643) 9-66-56 доб.412

## 2021 (показатели)
Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы» за июнь 2021 г.
№ п/п | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации государственной программы | Значение показателя на 2021 год |  |  | в том числе: | [35 empty] | Причины отклонения
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»
1.Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»
1.1 | Увеличение количества молодых семей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
2.Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства»
2.1. | Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия | 1 | 15 | 10 | 66.67% | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
2.2. | Доля ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей инвалидов улучшивших свои жилищные условия в общем списке очередности указанных категорий граждан, % | 3.9 | 15.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 13.2 | 0 | 0%
2.3. | Доля Ветеранов Великой Отечественной войны улучшивших свои жилищные условия в общем списке очередности указанных категорий граждан, % | 100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.4. | Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз» (приобретение канцелярских товаров, технических средств). | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
2.5. | Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспеченнию жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | 54 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0%
Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион"
3.Основное мероприятие «Предоставление жилья, изъятие земельного участка жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством РФ»
3.1. | Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории городского округа город Мегион, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.01.2019 | 75 652,8 | 13950 | 5496.9 | 39.4% | 0 | 879.2 | 100% | 300 | 1244.8 | 414.9% | 300 | 1280.2 | 426.7% | 800 | 728.5 | 91.06% | 800 | 657.5 | 82.19% | 1000 | 706.7 | 70.67% | 500 | 0 | 0% | 750 | 0 | 0% | 1500 | 0 | 0% | 2000 | 0 | 0% | 3000 | 0 | 0% | 3000 | 0 | 0%
3.2. | Сокращение жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 расселяемого в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», кв.м. | 55 932,5 | 7900 | 1472.9 | 18.64% | 0 | 83.1 | 100% | 200 | 340.8 | 170.4% | 200 | 312.6 | 156.3% | 500 | 214.4 | 42.88% | 500 | 292.5 | 58.5% | 500 | 229.5 | 45.9% | 500 | 0 | 0% | 500 | 0 | 0% | 850 | 0 | 0% | 850 | 0 | 0% | 1600 | 0 | 0% | 1700 | 0 | 0%
3.3. | Количество человек, улучшивших свои жилищные условия, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», (чел.) | 4290 | 510 | 141 | 27.65% | 0 | 10 | 100% | 17 | 20 | 117.6% | 17 | 22 | 129.4% | 32 | 20 | 62.5% | 32 | 34 | 106.2% | 32 | 35 | 109.4% | 32 | 0 | 0% | 32 | 0 | 0% | 54 | 0 | 0% | 54 | 0 | 0% | 105 | 0 | 0% | 118 | 0 | 0%
3.4. | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2018, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
4.Основное мероприятие " Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства"
4.1. | Увеличение сформированных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для бесплатного предоставления гражданам льготных категорий | 0 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион"
5.Основное мероприятие «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»
5.1. | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории городского округа город Мегион | 203 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Директор департамента муниципальной собственности___________________ М.В.Тараева
Татьяна Александровна Криулина тел. 96656*404
Валентина Михайловна Лебедева, тел.96656*414
Перова Лилия Викторовна, тел.96656*403