Приложение

Пояснительная записка

к сетевому графику о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019 – 2025 годы»

по состоянию на 01.06.2022

Муниципальной программой утвержденной постановлением администрации города от 19.12.2018 №2746 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Мегиона на 2019-2025 годы» реализуется портфель проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Выделенное финансирование составляет 10 090,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» реализуются региональные проекты:

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства**»** - 2 843,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств окружного бюджета - 2 701,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 142,2 тыс. рублей;

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» 325,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств окружного бюджета – 308,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 16,3 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено 18 соглашений на сумму 2 738,13 тыс.рублей в том числе: за счет средств бюджета автономного округа в размере 2 601,23 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета в размере 136, 91 тыс.рублей. Исполнение составило 136, 91 тыс. рублей, что составляет 4,83% от выделенного финансирования, таким образом, средства местного бюджета исполнены на 96,66%, средства окружного бюджета будут выплачены субъектам МСП июне 2022 года);

В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» заключено 3 соглашения на сумму 325,10 тыс.рублей, в том числе: за счет средств бюджета автономного округа в размере 308,80 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета в размере 16,30 тыс. рублей. Исполнение составило 16,30 тыс.рублей, что составляет 5% от выделенного финансирования, таким образом, средства местного бюджета исполнены на 100%, средства окружного бюджета будут выплачены субъектам МСП июне 2022 года).

В рамках подпрограммы 2 «Поддержка сельскохозяйственного производства» реализуются основные мероприятия:

«Поддержка рыбохозяйственного комплекса» с выделенным финансированием 6 810,0 тыс. рублей;

«Развитие отрасли животноводства» с выделенным финансированием 111,4 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Поддержка рыбохозяйственного комплекса» предоставлена субсидия в размере 2 574,48 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию составляет 37,8%.

Черникова Ольга Анатольевна

Фрезе Валерия Павловна

96-350 доб.1054, 1055