Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.06.2022.

Целью программы является создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта. Обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.06.2022 – 262 766,4 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 14 197,2 тыс. рублей,

из бюджета городского округа город Мегион – 248 569,2 тыс. рублей.

Исполнение составило:

на 01.06.2022 – 105 967,6 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 7 917,6 тыс. рублей,

из бюджета городского округа город Мегион – 98 050,05 тыс. рублей.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.06.2022 – 40,3 %, из них:

из бюджета автономного округа – 55,8 %,

из бюджета городского округа город Мегион – 39,4 %.

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» на сумму 84,4 тыс. руб., что составляет 42,2 %.

«Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта» на сумму 33,9 тыс. руб., что составляет 17,0 %.

«Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта» на сумму 97 266,7 тыс. руб., что составляет  40,3 %.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта» на сумму 4 158,8 тыс.руб., что составляет 55,8 %.

«Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря» на сумму 3 977,5 тыс.руб., что составляет 73,9 %.

«Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности» на 346,9 тыс.руб., что составляет 28,4 %.

Начальник отдела физической

культуры и спорта                                                                                                        Э.М.Табаченко