Приложение к письму

от «_____» ________2019 № ____________

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.07.2019.

Целью программы является сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, обеспечение прав граждан на участие              в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.07.2019 – 433 664,22 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 418 947,10 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 9 266,84 тыс. руб.

из федерального бюджета – 5 450,28 тыс. рублей.

Исполнение составило:

на 01.07.2019 – 209 520,45 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 209 520,45 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 354,57 тыс. руб.

из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей

Подпрограмма 1 «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.07.2019 год составил 21 135,18 тыс. руб., исполнено 839,94 тыс. рублей.

Ремонт МБУ "Централизованная библиотечная система" (замена окон): дата размещения плана - графика 05.03.2019 г. Опубликован АЭФ 19.03.2019 с НМЦК 398 268 руб. (№ извещения 0187300004519000096). Дата проведения аукциона 01.04.2019 г. Победитель ИП Глотов Сергей Анатольевич. Контракт заключен 15.04.2019 г. Цена контракта 255 142,11 руб. Срок выполнения работ с 15.04.2019 по 25.06.2019 г. Работы по контракту выполнены на сумму 252 366,74 руб. Соглашение о расторжении контракта от 25.06.2019 на сумму 252 366,74 руб. Ремонт МБУ "Централизованная библиотечная система" (ремонт фасада, крыльца, устройство тротуара): дата размещения плана - графика 22.03.2019 г. Опубликован АЭФ 05.04.2019 с НМЦК 1 232 772,59 руб. (№ извещения 0187300004519000124). Дата проведения аукциона 18.04.2019 г. Победитель ООО "Комплект - Сервис". Контракт заключен 30.04.2019 г. Цена контракта 1 043 897,00 руб. Срок выполнения работ: с 30.04.2019 по 30.09.2019 г. Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 1 265 700 руб. - протокол заседания комиссии № 5 от 25.02.2019 (уведомление №82 от 25.02.2019). Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 44 867 руб. - протокол заседания комиссии № 8 от 24.04.2019 г. (уведомление №151 от 24.04.2019). Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 132 018,3 руб. – протокол заседания комиссии №10 от 17.05.2019 (уведомление №165 от 17.05.2019). Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 88 471 руб. Решение Думы города №362 от 21.06.2019 (уведомление №201 от 25.06.2019).

Ремонт крыши МАУ "Региональный историко-культурный и экологический центр". Дата размещения плана - графика 29.03.2019 г. Опубликован АЭФ 17.04.2019 с НМЦК 107 416 руб.  (№ извещения 0187300004519000134). Дата проведения аукциона 29.04.2019 г. Победитель ООО "ЮК ГРУПП". Контракт заключен - 15.05.2019г. Цена контракта - 105 804,76 руб. Срок выполнения работ: 15.05.2019 - 29.07.2019г.

Ремонт МАУ "Дворец искусств". Дата размещения плана - графика 11.03.2019 г. Опубликован АЭФ 22.03.2019 с НМЦК 3 227 694 руб. (№ извещения 0187300004519000102). Дата проведения аукциона - 15.04.2019 г. Победитель ИП Собиров Мохиджор Усмонович. Контракт заключен 30.04.2019 г. Цена контракта 2 420 000 руб. Срок выполнения работ: с 30.04.2019 по 10.08.2019. В настоящее время в стадии согласования дополнительное соглашение об увеличении цены контракта на сумму 2 571 254 руб.

Реконструкция МБОУ "Детская школа искусств №2" пгт. Высокий, г. Мегион. Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 1 265 700 руб. - протокол заседания комиссии № 5 от 25.02.2019 (уведомление № 82 от 25.02.2019).

МБУ "Централизованная библиотечная система" филиал № 4 по ул. Ленина 6а, корп. 2 пгт. Высокий (ремонт системы водоснабжения и канализации) (ПИР). Документация плана-графика 21.06.2019г. Документация для размещения муниципального заказа с НМЦК 44 000 руб. в стадии согласования. Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 44 867 руб. - протокол заседания комиссии № 8 от 24.04.2019 (уведомление № 151 от 24.04.2019).

МБУ «Центральная библиотечная система» по ул. Пр. Победы 30 в г.Мегион (ремонт системы отопления здания) (ПИР). Размещение плана-графика июль 2019 года. НМЦК 88 000 руб. Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 88 471 руб. Решение Думы города №362 от 21.06.2019 (уведомление №201 от 25.06.2019).

Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.07.2019 год составил 7 305,00 тыс. руб, исполнено 1 955,65 тыс. руб.

из бюджета городского округа город Мегион – 7 305,00 тыс. руб., исполнено                   1 955,65 тыс. рублей.

из окружного бюджета – 0,00 тыс. руб., исполнено – 0,00 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.07.2019 года составил 405 224,04 тыс. руб., исполнено 206 724,86 тыс. руб.

из бюджета городского округа город Мегион – 405 224,04 тыс. руб., исполнено 206 724,86 тыс. рублей.

Из окружного бюджета 0,00 тыс. руб., исполнено 0,00 тыс. рублей.

И.о.начальника отдела культуры                                                                          В.А.Пальченко

Исполнитель: Глушкова Виктория Александровна

8 (34643) 96769 *544#