Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.07.2020

Целью программы является создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта. Обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.07.2020 – 224 937,1 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 2 879,6 тыс. рублей,

из бюджета городского округа город Мегион – 222 057,5 тыс. рублей.

Исполнение составило:

на 01.07.2020 – 100 748,7 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 997,6 тыс. рублей,

из бюджета городского округа город Мегион – 99 751,1 тыс. рублей.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.07.2020 – 44,8 %, из них:

из бюджета автономного округа – 34,6 %.

из бюджета городского округа город Мегион – 44,9 %.

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» проведен Фестиваль среди семейных команд на сумму 44,0 тыс.руб., что составило 8,9 %.

«Проведение муниципальных Спартакиад,  физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и  чемпионатов по видам спорта» проведены мероприятия на сумму 282,8 тыс.руб., что составило 56,6 %.

«Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений» выполнены работы по комплексной безопасности МАУ ДО «ДЮСШ «Вымпел» на сумму 887,2 тыс. рублей, что составляет 46,3 %.

«Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта» на сумму 97 178,9 тыс. рублей, что составляет 45,0 %.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта» на сумму 1 367,0 тыс.руб., что составляет 54,3 %.

«Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря» на сумму 987,6 тыс.руб., что составляет 33,5%.

Исполняющий обязанности начальника

отдела физической культуры и спорта                                                                          Е.В.Литвина

Вотинова Екатерина Владимировна

(34643)9-63-54, доб.596