Приложение к письму

от «_____» ________2021 № ____________

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Культурное пространство в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.07.2021.

Целью программы является сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества услуг в сфере культуры, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, обеспечение прав граждан на участие              в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.07.2021 – 423 410,16 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 420 846,29 тыс. рублей,

из бюджета автономного округа – 2 433,27 тыс. рублей,

из федерального бюджета – 130,60 тыс. рублей.

Исполнение составило:

на 01.07.2021 – 49 678,87 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 49 571,10 тыс. рублей,

из бюджета автономного округа – 107,83 тыс. рублей,

из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.07.2021 год составил 6 478,80 тыс. руб., исполнено 446,95 тыс. рублей.

из бюджета городского округа город Мегион – 4 550,23 тыс. рублей, исполнено                   339,12 тыс. рублей.

из окружного бюджета – 1928,57 тыс. рублей, исполнено – 107,83 тыс. рублей.

1. Ремонт МБОУ ДО "Детская художественная школа": план-график размещен 27.01.2021г., переразмещен 15.03.2021г. НМЦК - 399 913,00р. Заключен контракт 20.04.2021 на сумму 359 614,01 руб. с ИП Подгорнов В.А. Срок выполнения работ с 01.06.2021-16.07.2021г. Перераспределение БА на сумму 40 385,99р. (уведомление №96 от 11.06.2021) Остаток плана 0 р.

2. Реконструкция школы исскуств пгт.Высокий г. Мегион (ПИР): документация в стадии согласования. Перераспределение БА на сумму 1 000 000,00р. (уведомление №1-111 от 11.06.2021). Перераспределение БА на сумму 1 613 265,00р. (уведомление №1-111 от 11.06.2021) Остаток плана 0

3. Ремонт холла в здании МАУ "РИКиЭЦ": оплата кредиторской задолженности в сумме 137 500,00 р.

4. Ремонтные работы в экспозиционном зале по адресу ул.Заречная д. 16 Б: план-график размещен 30.03.2021 с НМЦК 405 223,00р. Срок размещения АЭФ - апрель 2021 г. Победитель ИП Глотов С.А. Цена контракта 320 093,88 р. Контракт заключен 11.05.2021 Срок вып.работ до 30.06.2021г. Контракт исполен.

5.Ремонт кровли остекленнного пристроя здания ДК "Сибирь": план-график размещен 17.03.2021 с НМЦК 393 979,00р. Срок размещения АЭФ - апрель 2021 г. Заключен контракт 20.04.2021 с ИП Подгорнов В.А. на сумму 290 600,09р. Срок вып.работ до 30.06.2021г.Работы выполнены. Оплата -июль 2021г.

6. Ремонт технического узла ДК "Сибирь" пгт.Высокий, ул.Заречная, д.8: заключен контракт 25.06.2021 с ИП Подгорнов С.А. на сумму 161 207,00р Срок вып.работ до 20.07.2021г. Перераспределение БА на сумму 52 130,09 р. (уведомление №96 от 11.06.2021)  Остаток плана БА - 323,00 руб.

7.Ремонт «Школа искусств «Высокий» по адресу пгт.Высокий, ул. Л.Толстого, д. 12: документация в стадии разработки   Перераспределение БА на сумму 300 000,00 р. (уведомление №1-111 от 11.06.2021).

Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.07.2021 год составил 3 620,32 тыс. рублей, исполнено 110,32 тыс. рублей.

из бюджета городского округа город Мегион – 2 985,00 тыс. рублей, исполнено                  110,32 тыс. рублей.

из окружного бюджета – 504,70 тыс. рублей, исполнено – 0,00 тыс. рублей.

из федерального бюджета – 130,60 тыс. рублей, исполнено – 0,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.07.2021 года составил 413 311,04 тыс. рублей, исполнено 49 121,58 тыс. рублей.

из бюджета городского округа город Мегион – 413 311,04 тыс. рублей, исполнено 49 121,58 тыс. рублей.

Из окружного бюджета 0,00 тыс. рублей, исполнено 0,00 тыс. рублей.

Исполняющий обязанности

начальника отдела культуры                                                                                  Е.В.Лисицкая

Исполнитель: Шалина Ольга Олеговна

Тел.:8 (34643) 9-67-69 *544#