## 2021 (финансы)
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом города Мегиона в 2019-2025 годах» на 01.07.2021
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе: | [35 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2021 год | Фактически профинанси-ровано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | Обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности администрации города (показатель 1) | ДМС администрации города, Администрация города, МКУ «Служба обеспечения» | федеральный бюджет | 0 | 0 | [37 empty] | -
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 31542.7 | 18628.3 | 59.0574 | 7200 | 4289.9 | 59.5819 | 5100 | 4375.7 | 85.798 | 3100 | 2713.5 | 87.5323 | 3200 | 4163.6 | 130.1125 | 2700 | 651.3 | 24.1222 | 2400 | 2434.3 | 101.4292 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1342.7 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | Итого: | 31542.7 | 18628.3 | 59.0574 | 7200 | 4289.9 | 59.5819 | 5100 | 4375.7 | 85.798 | 3100 | 2713.5 | 87.5323 | 3200 | 4163.6 | 130.1125 | 2700 | 651.3 | 24.1222 | 2400 | 2434.3 | 101.4292 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1342.7 | 0 | 0
2 | Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности (показатели 2,3) | Департамент муниципальной собственности | федеральный бюджет | 0 | 0 | [37 empty] | Бюджетные ассигнования на уплату земельного налога и паспортизацию объектов муниципальной собственности в сумме 7 429 000,00 руб. утверждены 21.05.2021.
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 17927 | 7727.2 | 43.1037 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1675 | 3390 | 202.3881 | 600 | 113.4 | 18.9 | 1124.4 | 1298.6 | 115.4927 | 700 | 525.7 | 75.1 | 4000 | 2399.5 | 59.9875 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 2327.6 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | Итого: | 17927 | 7727.2 | 43.1037 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1675 | 3390 | 202.3881 | 600 | 113.4 | 18.9 | 1124.4 | 1298.6 | 115.4927 | 700 | 525.7 | 75.1 | 4000 | 2399.5 | 59.9875 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 2327.6 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества (показатель 4) | МКУ "Капитальное строительство" | федеральный бюджет | 0 | 0 | [37 empty] | 1.Ремонт административного здания по ул.Садовая 7: заказ размещен 15.06.2021 с НМЦК 901 790,00руб., заключение МК - июль 2021, срок выполнения работ до 15.09.2021. Свободный остаток БА - 98 210,00руб. 2.Замена трубопроводов в санузле по ул.Заречная 16 Б: 20.02.2021 заключен МК на сумму 35 500,00руб., исполнен в полном объеме.
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1035.5 | 35.5 | 3.4283 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 35.5 | 35.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 450.9 | 0 | 0 | 450.9 | 0 | 0 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | Итого: | 1035.5 | 35.5 | 3.4283 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 35.5 | 35.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 450.9 | 0 | 0 | 450.9 | 0 | 0 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Всего по программе |  | итого по программе | 50505.2 | 26391 | 52.254 | 7200 | 4289.9 | 59.5819 | 6775 | 7765.7 | 114.6229 | 3735.5 | 2862.4 | 76.627 | 4324.4 | 5462.2 | 126.3112 | 3400 | 1177 | 34.6176 | 6400 | 4833.8 | 75.5281 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 3350.9 | 0 | 0 | 3250.9 | 0 | 0 | 2798.2 | 0 | 0 | 3670.3 | 0 | 0
50505.2
Исполнитель: Бойкова Наталья Федоровна, 96340 (3231) | [9 empty] | 12300 |  |  | 15400 |  |  | 18600 |  |  | 21300 |  |  | 23700 |  |  | 25000 |  |  | 26300 |  |  | 27700 |  |  | 29000 |  |  | 30200 |  |  | 31542.7
[7 empty] | 22.83% |  |  | 38.99% |  |  | 48.82% |  |  | 58.97% |  |  | 67.53% |  |  | 75.14% |  |  | 79.26% |  |  | 83.38% |  |  | 87.82% |  |  | 91.94% |  |  | 95.74% |  |  | 100%