Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Мегион на 2014-2020 годы» на 01.08.2019.

Целью программы является создание условий населению городского округа                для регулярных занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, повышение качества оказания услуг                в сфере физической культуры и спорта. Обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.08.2019 – 326 747,7 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 146 890,7 тыс. руб.,

из бюджета городского округа город Мегион – 179 857,0 тыс. руб.

Исполнение составило:

на 01.08.2019 – 191 798,0 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 79 651,1 тыс. руб.,

из бюджета городского округа город Мегион – 112 146,9 тыс. руб.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.08.2019 – 58,7 %, из них:

из бюджета автономного округа – 54,2 %.

из бюджета городского округа город Мегион – 62,4 %.

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Муниципальная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» - передана 1 муниципальная услуга (работа) на сумму 115,6 тыс.руб., перераспределены дополнительные бюджетные средства в сумме 240,0 тыс.руб.;

«Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждений. Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений» - выполнены работы по комплексной безопасности МБУ ДО «ДЮСШ «Вымпел» на сумму 107,0 тыс.руб., что составляет 5,3%. В настоящее время ответственным исполнителем мероприятия МКУ «КС» по текущему ремонту объектов спорта заключены муниципальные контракты и подрядной организацией проводятся работы по ремонту помещений и инженерных сетей.

«Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта» - выполнены на сумму 104 337,0 тыс.руб., что составляет 64,4%.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта на сумму 2 042,7 тыс.руб., что составляет 54,5%;

Для реализации основного мероприятия «Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря» заключено соглашение о представлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2019 с Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходов по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем. В настоящее время мероприятия исполнено на сумму 1 227,7 тыс.руб., что составляет 34,8%.

«Строительство (реконструкция) спортивных сооружений» - заключен муниципальный контракт с АО «ДСК «Автобан» (на сумму 308 366 368 руб.) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями». Срок выполнения работ по контракту - февраль 2019 г. В текущем году произведена оплата по факту выполненных работ на сумму 83 968,0 тыс.руб., что составляет 55%. Готовность здания СЦ - 96%, готовность автодороги - 85%. Ведутся работы по размещению муниципальных заказов на приобретение технологического оборудования на общую сумму 21 393 тыс. руб. (всего 26 м/к, в т.ч. 20 м/к - заключены, 4 аукциона в стадии проведения, 2 малых закупа в стадии заключения).

Вотинова Екатерина Владимировна

3-00-80