## 2019 (финансы)
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы» на 01.08.2019 год
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной подпрограммы | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего |  |  | в том числе: | [11 empty] | в том числе: | [23 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2019 год | Фактический расход | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |  | План на год | Расход за год | Разница | Разница
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |  |  |  | факт/факт | план/план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 43.87 | 43.87 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.87 | 43.87 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43.87 | 43.87 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 842.08 | 842.08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.08 | 842.08 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 842.08 | 842.08 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 83 | 46.63 | 56.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 46.63 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 |  | 83 | 46.63 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого по подпрограмме 1 | 968.95 | 932.58 | 96.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 |  | 968.95 | 932.58 | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 23980.7 | 5329.04 | 22.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776.4 | 2664.52 | 149.9955 | 0 | 2664.52 | 100% | 1776.4 | 0 | 0 | 1776.4 | 0 | 0 | 1776.4 | 0 | 0 | 1776.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 15098.6 | 0 | 0% |  | 23980.6 | 5329.04 | 0 | 0.1
|  |  | окружной бюджет | 52112.36 | 2319.12 | 4.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776.4 | 2319.12 | 130.5517 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4978.3 | 0 | 0% | 4978.31 |  | 0% | 40379.45 | 0 | 0% |  | 52112.46 | 2319.12 | 0 | -0.1
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого по подпрограмме 2 | 76093.06 | 7648.16 | 10.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1776.4 | 2664.52 | 149.9955 | 1776.4 | 4983.64 | 280.5472 | 1776.4 | 0 | 0% | 1776.4 | 0 | 0% | 1776.4 | 0 | 0 | 1776.4 | 0 | 0% | 4978.3 | 0 | 0% | 4978.31 | 0 | 0% | 55478.05 | 0 | 0% |  | 76093.06 | 7648.16 | 0 | 2.9104e-11
3 | Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион" - предоставление жилья, изъятие земельного участка | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 440846.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 440846.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 440846.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 65422.97 | 30879.1 | 47.2% | 250 | 0 | 0 | 1886 | 1976.2 | 104.7826 | 13112 | 14330.96 | 109.3% | 10305.67 | 10861.16 | 0 | 4973.59 | 1858.39 | 37.37% | 1807.7 | 1705.06 | 94.32% | 250 | 147.33 | 0 | 250 | 0 | 0% | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0% | 31838.01 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0% |  | 65422.97 | 30879.1 | -3.638e-12 | 1.4552e-11
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 506269.47 | 30879.1 | 100% | 250 | 0 | 0 | 1886 | 1976.2 | 0 | 13112 | 14330.96 | 109.3% | 10305.67 | 10861.16 | 0 | 4973.59 | 1858.39 | 37.37% | 1807.7 | 0 | 100% | 250 | 147.33 | 0 | 250 | 0 | 0% | 250 | 0 | 0% | 250 | 0 | 0% | 472684.51 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0% |  | 506269.47 | 30879.1 | -3.638e-12 | -5.8208e-11
4 | Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион" - строительство инженерных сетей | Муниципальное казенное учреждение "Капитальное строительство" | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 10174.7 | 2397.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2479.9 | 0 | 0% | 0 | 2397.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 7694.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 10174.7 | 2397.4 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1405.9 | 799.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 826.7 | 0 | 0% | 0 | 799.1 | 100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1405.9 | 799.1 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: | 11580.6 | 3196.5 | 27.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3306.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 11580.6 | 3196.5 | 0 | 0
|  |  | Итого по подпрограмме 3 | 517850.07 | 34075.6 | 6.5802 | 250 | 0 | 0 | 1886 | 1976.2 | 0 | 13112 | 14330.96 | 0% | 10305.67 | 10861.16 | 0% | 8280.19 | 1858.39 | 0% | 1807.7 | 3196.5 | 0% | 250 | 147.33 | 0% | 250 | 0 | 0% | 8524 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0% | 472684.51 | 0 |  | 250 | 0 | 0% |  | 517850.07 | 34075.6 | -7.276e-12 | -5.8208e-11
5 | Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион" | Департамент муниципальной собственности администрации города | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 467249.66 | 124800.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 44400 | 25111.77 | 56.558 | 60000 | 31191 | 0% | 76800 | 68497.96 | 89.19% | 67000 | 0 | 0 | 71800 | 0 | 0% | 66000 | 0 | 0% | 61249.66 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 467249.66 | 124800.73 | 0 | -5.8208e-11
|  |  | местный бюджет | 57750 | 16909.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505.39 | 0 | 0 | 3341.94 | 4819.3 | 0 | 4516.14 | 3213.13 | 0% | 5780.66 | 8876.8 | 153.6% | 5043.02 | 0 | 0 | 5404.31 | 0 | 0% | 4967.75 | 0 | 0% | 4610.19 | 0 | 0% | 22580.6 | 0 | 0% |  | 57750 | 16909.23 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого по подпрограмме 4 | 524999.66 | 141709.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 21505.39 | 0 | 0% | 47741.94 | 29931.07 | 62.6935 | 64516.14 | 34404.13 | 0% | 82580.66 | 77374.76 | 0% | 72043.02 | 0 | 0 | 77204.31 | 0 | 0% | 70967.75 | 0 | 0% | 65859.85 | 0 | 0% | 22580.6 | 0 | 0 |  | 524999.66 | 141709.96 | 0 | -1.1642e-10
| Всего по программе |  | федеральный бюджет | 24024.57 | 5372.91 | 122.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776.4 | 2664.52 | 149.9955 | 0 | 2664.52 | 1 | 1776.4 | 0 | 0 | 1820.27 | 43.87 | 0 | 1776.4 | 0 | 0 | 1776.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15098.6 | 0 | 0 |  | 24024.47 |  |  | 0.1
|  |  | окружной бюджет | 971225.3 | 130359.33 | 104.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 48656.3 | 27430.89 | 187.1097 | 60000 | 33588.4 | 1 | 77642.08 | 69340.04 | 0.8919 | 67000 | 0 | 0 | 79494.8 | 0 | 0 | 70978.3 | 0 | 0 | 507074.47 | 0 | 0 | 40379.45 | 0 | 0 |  | 971225.4 | 130359.33 |  | -0.1
|  |  | местный бюджет | 124661.87 | 48634.06 | 39.0128 | 250 | 0 | 0 | 1886 | 1976.2 | 104.7826 | 13112 | 14330.96 | 109.2965 | 11811.06 | 10861.16 | 0 | 9142.23 | 6677.69 | 0.37365 | 6323.84 | 5717.29 | 100.9432 | 6077.36 | 9070.76 | 1.5356 | 5293.02 | 0 | 0 | 6233.51 | 0 | 0 | 5217.75 | 0 | 0 | 36448.2 | 0 | 0 | 22866.9 | 0 | 0 |  | 124661.87 | 48634.06
|  |  | ИТОГО по программе | 1119911.74 | 184366.3 | 16.4626 | 250 | 0 | 0 | 1886 | 1976.2 | 0 | 13112 | 14330.96 | 0 | 33587.46 | 13525.68 | 0% | 57798.53 | 36773.1 | 0% | 68100.24 | 39305.69 | 0% | 85539.71 | 78454.67 | 0% | 74069.42 | 0 | 0% | 87504.71 | 0 | 0% | 76196.05 | 0 | 0% | 543522.67 | 0 | 0% | 78344.95 | 0 | 0% |  | 1119911.74 | 184366.3 | 0 | 2.3283e-10
[10 empty] | 1886 |  | 0 | 13112 | 14330.96 | 0 | 33587.46 | 13525.68 | 0 | 54491.93 | 36773.1 | 0 | 68100.24 | 39305.69 | 0% | 85539.71 | 184366.3 | 0 | 74069.42 | 184366.3 | 0 | 79230.71 | 0 | 0 | 76196.05 |  | 0 | 543522.67 | 0 | 0 | 78344.95 | 0 | 0
Заместитель директора департамента муниципальной собственности __________________________ А.А.Толстунов
Татьяна Александровна Криулина, тел.96656*404
Валентина Михайловна Лебедева, тел.96656*414

## 2019 (показатели)
Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы на территории городского округа город Мегион на 2019 -2025 годы» на 01.08.2019
№ п/п | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации государственной программы | Значение показателя на 2019 год |  |  | в том числе: | [35 empty] | Причины отклонения
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |  | План на год | Расход за год | Разница | Разница
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |  |  |  | факт/факт | план/план
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»
1.Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»
1.1 | Увеличение количества молодых семей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия | 1 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 2 | 1 | -1 | 0
Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
2.Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства»
2.1. | Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей городского округа город Мегион улучшивших свои жилищные условия | 1 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0% |  | 30 | 0 | 0 | 0
2.2. | Доля ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей имеющих детей инвалидов улучшивших свои жилищные условия в общем списке очередности указанных категорий граждан, % | 3.9 | 26.5 | 6.2 | 23.4% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3.1 | 155% | 1.9 | 3.1 | 163.2% | 2 | 0 | 0% | 1.9 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 14.7 | 0 | 0% |  | 26.5
2.3. | Доля Ветеранов Великой Отечественной войны улучшивших свои жилищные условия в общем списке очередности указанных категорий граждан, % | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
2.4. | Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз» (приобретение канцелярских товаров, технических средств). | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
2.5. | Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспеченнию жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | 54 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% |  | 8 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Содействие развитию жилищного строительства на территории городского округа город Мегион"
3.Основное мероприятие «Предоставление жилья, изъятие земельного участка жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством РФ»
3.1. | Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории городского округа город Мегион, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.11.2018 | 75938.4 | 4000 | 2216.4 | 55.41% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 536 | 1317.5 | 245.8% | 294 | 608.4 | 206.9% | 156 | 170.3 | 109.2% | 0 | 0 | 0% | 90 | 120.2 | 133.6% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 840 | 0 | 0% | 2084 | 0 | 0% |  | 4000 | 2216.4 | 0 | 0
3.2. | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2018, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% |  | 2
3.3. | Предоставление жилых помещений в наемном доме социального использования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории городского округа город Мегион | 0 | 84 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 58 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 86
4.Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства"
4.1. | Увеличение объемов строительства инженерных сетей (протяженность трассы) | 0 | 64 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 64 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 64 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений приспособленных для проживания, расположенных на территории городского округа город Мегион"
5.Основное мероприятие «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»
5.1. | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории городского округа город Мегион | 291 | 291 | 131 | 45.02% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 97 | 97 | 100% | 34 | 34 | 100% | 10 | 0 | 0% | 66 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 84 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 291 | 131 | 0 | 0
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Заместитель директора департамента муниципальной собственности __________________________ А.А.Толстунов