Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.08.2020

Целью программы является создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта. Обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.08.2020 – 224 937,1 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 3 329, тыс. рублей,

из бюджета городского округа город Мегион – 221 607,2 тыс. рублей.

Исполнение составило:

на 01.08.2020 – 120 404,3 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 1 939,7 тыс. рублей,

из бюджета городского округа город Мегион – 118 464,6 тыс. рублей.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.08.2020 – 53,5 %, из них:

из бюджета автономного округа – 58,3 %.

из бюджета городского округа город Мегион – 53,5 %.

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» проведен Фестиваль среди семейных команд на сумму 44,5 тыс.руб., что составило 8,9 %.

«Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта» проведены мероприятия на сумму 282,8 тыс.руб., что составило 56,6 %.

«Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений» выполнены работы по комплексной безопасности МАУ ДО «ДЮСШ «Вымпел» на сумму 1 246,4 тыс. рублей, что составляет 65,1 %.

«Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта» на сумму 115 533,2 тыс. рублей, что составляет 53,5 %.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта» на сумму 1 316,0 тыс.руб., что составляет 65,3 %.

«Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря» на сумму 1 929,7 тыс.руб., что составляет 56,7%.

Исполняющий обязанности начальника

отдела физической культуры и спорта                                                                          Е.В.Литвина

Волошин Артем Дмитриевич

(34643)9-63-54, доб.594