## 01.12.2017
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г.Мегион на 2019-2025 годы" за июль 2020 год
№п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | всего |  |  | в том числе: | [35 empty] | причины отклонения
[5 empty] | план на 2020 год | фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[8 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 |  | 3 | 4 | 4.7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы" |  |  |  | Всего по муниципальной программе | 224937.1 | 120404.27 | 53.528 | 17811 | 7128.97 | 36.4954 | 19850.2 | 15381.9 | 0 | 17511 | 17197.3 | 0 | 18111 | 21996.6 | 0 | 19054.8 | 16132.2 | 0 | 18261.1 | 22911.7 | 125.4673 | 19027 | 19655.6 | 103.3037 | 18711 | 0 | 0 | 19635.8 | 0 | 0 | 19276.9 | 0 | 0 | 18926 | 0 | 0 | 18761.3 | 0 | 0 |  | 224937.1 | 120404.27
|  |  |  | окружной бюджет | 3329.9 | 1939.7 | 58.251 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 299.2 | -42.4 | 0 | 0 | 887.6 | 0 | 0 | 942.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.5 | 0 | 0 | 815.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.3 | 0 | 0 |  | 3329.9 | 1939.7
|  |  |  | местный бюджет | 221607.2 | 118464.57 | 53.457 | 17811 | 7128.97 | 36.4954 | 18850.2 | 15381.9 | 0 | 17511 | 17103.2 | 0 | 18111 | 21938.3 | 0 | 18755.6 | 16174.6 | 0 | 18261.1 | 22024.1 | 120.6066 | 19027 | 18713.5 | 98.3523 | 18711 | 0 | 0 | 18871.3 | 0 | 0 | 18461 | 0 | 0 | 18926 | 0 | 0 | 18311 | 0 | 0 |  | 221607.2 | 118464.57
Подпрограмма 1«Развитие массовой физической культуры и спорта» |  |  |  | Всего | 219468.1 | 117106.88 | 53.3594 | 17811 | 6974.68 | 36.4954 | 18011 | 15006.3 | 0 | 17511 | 16431.5 | 0 | 18111 | 21820.8 | 0 | 18311.5 | 16174.6 | 0 | 18261.1 | 21985.5 | 120.3953 | 19027 | 18713.5 | 98.3523 | 18711 | 0 | 0 | 18815.5 | 0 | 0 | 18161 | 0 | 0 | 18926 | 0 | 0 | 17811 | 0 | 0 |  | 219468.1 | 117106.88
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 219468.1 | 117106.88 | 53.3594 | 17811 | 6974.68 | 36.4954 | 18011 | 15006.3 | 0 | 17511 | 16431.5 | 0 | 18111 | 21820.8 | 0 | 18311.5 | 16174.6 | 0 | 18261.1 | 21985.5 | 120.3953 | 19027 | 18713.5 | 98.3523 | 18711 | 0 | 0 | 18815.5 | 0 | 0 | 18161 | 0 | 0 | 18926 | 0 | 0 | 17811 | 0 | 0 |  | 219468.1 | 117106.88
*Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Всего | 500 | 44.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 300 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 500 | 44.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 300 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта |  |  | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Всего | 500 | 282.8 | 56.56 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 200 | 42.2 | 0 | 0 | 153.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 500 | 282.8 | 56.56 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 57.5 | 0 | 200 | 42.2 | 0 | 0 | 153.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |  |  | отдел физической культуры и спорта | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооруженийй |  |  | МКУ «КС» | Всего | 504.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504.5 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 504.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504.5 | 0
|  |  | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Всего | 1915.9 | 1246.38 | 65.0545 | 0 | 474.48 | 0 | 0 | 323.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.2 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 800 | 1246.38
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 1915.9 | 1246.38 | 65.0545 | 0 | 474.48 | 0 | 0 | 323.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.9 | 359.2 | 0 | 800 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1915.9 | 1246.38
Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта |  |  | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Всего | 216047.7 | 115533.2 | 53.4758 | 17811 | 6500.2 | 36.4954 | 17811 | 14683.1 | 0 | 17511 | 16381.7 | 0 | 18111 | 21689.3 | 0 | 17811.5 | 16092.4 | 0 | 18261.1 | 21832.2 | 0 | 18261.1 | 18354.3 | 0 | 17811 | 0 | 0 | 17961 | 0 | 0 | 17961 | 0 | 0 | 18926 | 0 | 0 | 17811 | 0 | 0 |  | 216047.7 | 115533.2
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 216047.7 | 115533.2 | 53.4758 | 17811 | 6500.2 | 36.4954 | 17811 | 14683.1 | 0 | 17511 | 16381.7 | 0 | 18111 | 21689.3 | 0 | 17811.5 | 16092.4 | 0 | 18261.1 | 21832.2 | 0 | 18261.1 | 18354.3 | 0 | 17811 | 0 | 0 | 17961 | 0 | 0 | 17961 | 0 | 0 | 18926 | 0 | 0 | 17811 | 0 | 0 |  | 216047.7 | 115533.2
Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» |  |  |  | Всего | 5469 | 3297.39 | 60.2924 | 0 | 154.29 | 0 | 1839.2 | 375.6 | 0 | 0 | 765.8 | 0 | 0 | 175.8 | 0 | 743.3 | -42.4 | 0 | 0 | 926.2 | 0 | 0 | 942.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.3 | 0 | 0 | 1115.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.3 | 0 | 0 |  | 5469 | 3297.39
|  |  |  | окружной бюджет | 3329.9 | 1939.7 | 58.251 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 299.2 | -42.4 | 0 | 0 | 887.6 | 0 | 0 | 942.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.5 | 0 | 0 | 815.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.3 | 0 | 0 |  | 3329.9 | 1939.7
|  |  |  | местный бюджет | 2139.1 | 1357.69 | 63.4702 | 0 | 154.29 | 0 | 839.2 | 375.6 | 0 | 0 | 671.7 | 0 | 0 | 117.5 | 0 | 444.1 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | 2139.1 | 1357.69
Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта |  |  | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Всего | 2066.6 | 1367.69 | 66.1807 | 0 | 154.29 | 0 | 770.8 | 375.6 | 0 | 0 | 765.8 | 0 | 0 | 114.4 | 0 | 444.1 | -42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | 2066.6 | 1367.69
|  |  |  | окружной бюджет | 51.7 | 51.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51.7 | 51.7
|  |  |  | местный бюджет | 2014.9 | 1315.99 | 65.3129 | 0 | 154.29 | 0 | 770.8 | 375.6 | 0 | 0 | 671.7 | 0 | 0 | 114.4 | 0 | 444.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  | 2014.9 | 1315.99
Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря |  |  | муниципальные организации дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Всего | 3402.4 | 1929.7 | 56.7158 | 0 | 0 | 0 | 1068.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 0 | 299.2 | 0 | 0 | 0 | 926.2 | 0 | 0 | 942.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.3 | 0 | 0 |  | 2638.2 | 1929.7
|  |  |  | окружной бюджет | 3278.2 | 1888 | 57.5926 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 299.2 | 0 | 0 | 0 | 887.6 | 0 | 0 | 942.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.5 | 0 | 0 | 764.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.3 | 0 | 0 |  | 3278.2 | 1888
|  |  |  | местный бюджет | 124.2 | 41.7 | 33.5749 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124.2 | 41.7
Строительство (реконструкция) спортивных сооружений |  |  | МКУ «КС» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Исполняющий обязанности начальника отдела физической культуры и спорта |  |  |  | 4.7: Е.В.Литвина
исполнитель: Волошин Артем Дмитриевич, главный специалист ОФКиС, 9-63-54 доб. 594