## 2021 показатели
Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом города Мегиона в 2019-2025 годах» на 01.08.2021
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2021 год |  |  | в том числе: | [35 empty] | Причины отклонения
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Обеспечение организационно-технического и финансового обеспечения Департамента муниципальной собственности администрации города (%) | 100 | 100 | 67.2 | 67.2 | 17.6 | 10.5 | 59.6591 | 30.1 | 21.2 | 70.4319 | 37.7 | 27.8 | 73.7401 | 45.5 | 38 | 83.5165 | 52.1 | 39.6 | 76.0077 | 60.4 | 59.1 | 97.8477 | 67.5 | 67.2 | 99.5556 | 74.4 | 67.2 | 90.3226 | 81.3 | 67.2 | 82.6568 | 86.9 | 67.2 | 77.3303 | 92.3 | 67.2 | 72.8061 | 100 | 67.2 | 67.2 | -
2 | Право муниципальной собственности зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (объекты в год) | 72 | 132 | 60 | 45.4545 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 13 | 118.1818 | 11 | 13 | 118.1818 | 11 | 12 | 109.0909 | 11 | 13 | 118.1818 | 11 | 9 | 81.8182 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 30.07.2021 по результатам размещения муниципального заказа были заключены 5 контрактов на паспортизацию объектов муниципальной собственности. Оказание услуг до 01.10.2021.
3 | Количество поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков (объекты в год) | 5 | 20 | 8 | 40 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 2 | 3 | 150 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
4 | Обеспечение проведения ремонта в отношении муниципального имущества (%) | 100 | 100 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 35.5 | 35.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 450.9 | 0 | 0 | 396.8 | 0 | 0 | 100.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.Ремонт административного здания по ул.Садовая 7: 26.07.2021 заключен МК на сумму 847 682,60руб., срок выполнения работ до 15.09.2021. Свободный остаток БА - 100 464,40руб. 2.Замена трубопроводов в санузле по ул.Заречная 16 Б: 20.02.2021 заключен МК на сумму 35 500,00руб., исполнен в полном объеме.
Исполнитель: Бойкова Наталья Федоровна, 96340 (3231)
[24 empty] | 983.6 | 35.5 | 3.609%