Приложение к письму

от «_____» ________2022 № ____________

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Культурное пространство в городе Мегионе на 2019-2025 годы» на 01.08.2022 г.

Целью программы является сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества услуг в сфере культуры, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, обеспечение прав граждан на участие              в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.08.2022 – 461 252,95 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 454 353,26 тыс. рублей,

из бюджета автономного округа – 1 681,08 тыс. рублей,

из федерального бюджета – 5 218,60 тыс. рублей.

Исполнение составило:

за июль 2022 – 40 675,04 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 39 984,28 тыс. рублей,

из бюджета автономного округа – 90,76 тыс. рублей,

из федерального бюджета – 600,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.08.2022 год составил 14 366,41 тыс. руб., исполнено 8 106,93 тыс. рублей.

из бюджета городского округа город Мегион – 7 736,73 тыс. рублей, исполнено                   5 283,86 тыс. рублей.

из окружного бюджета – 1 532,58 тыс. рублей, исполнено – 748,82 тыс. рублей.

из федерального бюджета – 5 097,10 тыс. рублей, исполнено – 2 074,25 тыс. рублей.

1.Ремонт МБУ "Центральная библиотечная система": проведен АЭФ с НМЦК 1 910 509,00 руб. Контракт заключен 16.03.2022 с ИП Глотов С.А. на сумму 1 566 617,20 руб. Срок вып.работ с 01.04.2022 по 17.06.2022гг. Контракт исполнен.

2.Ремонт МБУ "Центральная библиотечная система": 23.03.2022 объявлен АЭФ с НМЦК 368 256,00р. Заключен контракт 15.04.2022 с ИП Глотов С.А. на сумму 368 256,00 р. Срок вып.работ до 17.06.2022г. Контракт исполнен. Перераспределение БА (уведомление №167 от 09.06.2022) Остаток БА - 0,00 руб..

3.Ремонт кровли МАУ "Дворец искусств": объявлен АЭФ с НМЦК 819 998,00р. Заключен контракт 24.05.2022г. на сумму 531 349,00р. с ИП Еговцев С.А. Срок вып.работ до 27.06.2022г. Работы ведутся с задержкой. СМР выполнены на сумму 171 434,60р. Оплата- август 2022г.  Перераспределение БА (уведомление №167 от 09.06.2022)  Остаток БА - 0,00 руб.

4.Реконструкция школы искусств пгт.Высокий г. Мегион (ПИР): Заключен контракт №0187300004521000339 от 24.08.2021 с ООО "Архимас". Срок вып.работ до 15.12.2021. В декабре 2021 года работы выполнены частично на сумму 1 169 591,00 руб., но не оплачены. Образовалась кредиторская задолженность. Работы ведутся с задержкой. Окончание работ (ориентировочно) -август 2022 года. Частичная оплата в сумме 450 000р.

Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.08.2022 год составил 4 087,99 тыс. рублей, исполнено 2 554,95 тыс. рублей.

из бюджета городского округа город Мегион – 3 817,99 тыс. рублей, исполнено                 2 284,94тыс. рублей.

из окружного бюджета – 148,50 тыс. рублей, исполнено – 148,50 тыс.рублей.

из федерального бюджета – 121,50 тыс. рублей, исполнено – 121,50 тыс.рублей.

Подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.08.2022 года составил 442 798,53 тыс. рублей, исполнено 279 424,20 тыс. рублей.

из бюджета городского округа город Мегион – 442 798,53 тыс. рублей, исполнено 279 424,20 тыс. рублей.

Из окружного бюджета 0,00 тыс. рублей, исполнено 0,00 тыс. рублей.

Исполняющий обязанности

начальника отдела культуры                                                                           А.В.Олейникова

Исполнитель: Шалина Ольга Олеговна

Тел.:8 (34643) 9-67-69 *544#