## 2022 (финансы)
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона в 2019 -2025 годах» за июль 2022 года
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной подпрограммы | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Всего |  |  | в том числе: | [11 empty] | в том числе: | [23 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2022 год, тыс. руб. | Фактический расход, тыс. руб. | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» | Департамент муниципальной собственности | федеральный бюджет | 120.25 | 68.72 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 68.72 | 68.72 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 51.53 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | окружной бюджет | 2277.69 | 1301.53 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1301.53 | 1301.53 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 976.16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 126.21 | 72.12 | 5714% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 72.12 | 72.12 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 54.09 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Итого по подпрограмме 1 | 2524.15 | 1442.37 | 5714% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1442.37 | 1442.37 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1081.78 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2. | Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» | Департамент муниципальной собственности, Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения» | федеральный бюджет | 16406.5 | 1341.81 | 8.179% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1341.81 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1030.27 | 0 | 0% | 1030.27 | 0 | 0% | 1030.27 | 0 | 0% | 13315.69 | 0 | 0%
|  |  | окружной бюджет | 19966 | 5441.93 | 27.26% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9069.85 | 5441.93 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 10896.15 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Итого по подпрограмме 2 | 36372.5 | 6783.74 | 18.65% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9069.85 | 6783.74 | 74.79% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1030.27 | 0 | 0% | 1030.27 | 0 | 0% | 1030.27 | 0 | 0% | 24211.84 | 0 | 0%
3.1. | Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории города Мегиона», мероприятие «Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации» | Департамент муниципальной собственности | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | окружной бюджет | 79957.6 | 9398.03 | 11.75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3854.5 | 2492.4 | 64.66% | 978.01 | 978.01 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5927.62 | 5927.62 | 100% | 14577.43 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 54620.04 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 8403.4 | 732.05 | 8.711% | 0 | 0 | 0% | 8.97 | 8.97 | 100% | 107.94 | 107.94 | 100% | 282.06 | 153.27 | 54.34% | 0 | 0 | 0% | 15.7 | 15.7 | 100% | 446.17 | 446.17 | 100% | 1166.53 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6376.03 | 0 | 0%
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Итого: | 88361 | 10130.08 | 11.46% | 0 | 0 | 0% | 8.97 | 8.97 | 100% | 107.94 | 107.94 | 100% | 4136.56 | 2645.67 | 0% | 978.01 | 978.01 | 100% | 15.7 | 15.7 | 100% | 6373.79 | 6373.79 | 100% | 15743.96 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 60996.07 | 0 | 0%
3.2. | Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории города Мегиона», мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Итого: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3. | Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории города Мегиона», мероприятие «Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса», Управление землепользования | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | окружной бюджет | 3000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2088.84 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 911.16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 225.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 157.22 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 68.68 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Итого: | 3225.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2246.06 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 979.84 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.4. | Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории города Мегиона», мероприятие региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Департамент муниципальной собственности | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | окружной бюджет | 746784.3 | 51709.97 | 6.924% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1498.7 | 100% | 43318.2 | 44117 | 101.8% | 729.57 | 729.57 | 100% | 5364.7 | 5364.7 | 100% | 532283.34 | 0 | 0% | 37200 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 127888.49 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 56209.7 | 3892.15 | 6.924% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38.6 | 38.6 | 100% | 0 | 134.33 | 100% | 3315.42 | 3315.42 | 100% | 326.97 | 326.97 | 100% | 76.83 | 76.83 | 100% | 39792.28 | 0 | 0% | 2800 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9859.6 | 0 | 0%
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Итого: | 802994 | 55602.12 | 6.924% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38.6 | 38.6 | 100% | 0 | 1633.03 | 100% | 46633.62 | 47432.42 | 101.7% | 1056.54 | 1056.54 | 100% | 5441.53 | 5441.53 | 100% | 572075.62 | 0 | 0% | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 137748.09 | 0 | 0%
|  |  | Итого по подпрограмме 3 | 894580.9 | 65732.2 | 7.348% | 0 | 0 | 0% | 8.97 | 8.97 | 0% | 146.54 | 146.54 | 100% | 4136.56 | 4278.7 | 103.4% | 47611.63 | 48410.43 | 101.7% | 1072.24 | 1072.24 | 100% | 11815.32 | 11815.32 | 100% | 590065.64 | 0 | 0% | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 979.84 | 0 | 0% | 198744.16 | 0 | 0%
4. | Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений приспособленных для проживания, расположенных на территории города Мегиона» | Департамент муниципальной собственности | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
|  |  | Итого по подпрограмме 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Всего по программе |  |  | федеральный бюджет | 16526.75 | 1410.53 | 8.535% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1341.81 | 100% | 0 | 0 | 0% | 68.72 | 68.72 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1030.27 | 0 | 0% | 1030.27 | 0 | 0% | 1081.8 | 0 | 0% | 13315.69 | 0 | 0% | 0
|  |  | окружной бюджет | 851985.59 | 67851.46 | 7.964% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 12924.35 | 9433.03 | 72.99% | 44296.21 | 45095.01 | 101.8% | 2031.1 | 2031.1 | 200% | 11292.32 | 11292.32 | 100% | 548949.61 | 0 | 0% | 37200 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1887.32 | 0 | 0% | 193404.68 | 0 | 0%
|  |  | местный бюджет | 64965.21 | 4696.32 | 7.229% | 0 | 0 | 0% | 8.97 | 8.97 | 100% | 146.54 | 146.54 | 100% | 282.06 | 287.6 | 102% | 3315.42 | 3315.42 | 100% | 414.79 | 414.79 | 300% | 523 | 523 | 100% | 41116.03 | 0 | 0% | 2800 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 122.77 | 0 | 0% | 16235.63 | 0 | 0%
|  |  | ИТОГО по программе | 933477.55 | 73958.31 | 7.923% | 0 | 0 | 0% | 8.97 | 8.97 | 100% | 146.54 | 146.54 | 100% | 13206.41 | 11062.44 | 83.77% | 47611.63 | 48410.43 | 101.7% | 2514.61 | 2514.61 | 500% | 11815.32 | 11815.32 | 100% | 590065.64 | 0 | 0% | 41030.27 | 0 | 0% | 1030.27 | 0 | 0% | 3091.89 | 0 | 0% | 222956 | 0 | 0%
[10 empty] | 8.97 |  | 1 | 107.94 | 107.94 | 0 | 13206.41 | 9429.41 | -0.16234 | 978.01 | 978.01 | -0.00035186 | 1458.07 | 1458.07 | 400% | 6373.79 | 73958.31 | 0 | 17990.02 | 73958.31 | 0 | 1030.27 | 0 | 0 | 1030.27 |  | 0 | 3091.89 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0
Директор департамента муниципальной собственности___________________ М.В.Тараева
подпись
Исполнитель:
Скорикова Александра Александровна
тел. (34643) 9-66-56 доб.412

## 2022 (показатели)
Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы
«Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона в2019 -2025 годах» за май 2022 года
№ п/п | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации государственной программы | Значение показателя на 2022 год |  |  | в том числе: | [35 empty] | Причины отклонения
[6 empty] | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»
1.Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»
1 | Увеличение количества молодых семей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия, (семей) | 1 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
2.1. Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства»
2 | Увеличение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей города Мегиона улучшивших свои жилищные условия, (человек) | 1 | 10 | 3 | 30% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3 | Доля ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших свои жилищные условия в списке очередности указанных категорий граждан, (%) | 3.9 | 29.2 | 1.8 | 6.164% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.83 | 0 | 0% | 1.83 | 0 | 0% | 1.83 | 0 | 0% | 23.7 | 0 | 0%
4 | Доля Ветеранов Великой Отечественной войны улучшивших свои жилищные условия в списке очередности указанных категорий граждан, (%) | 100 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5 | Обеспечение деятельности специалиста, занятого исполнением полномочий указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» (приобретение канцелярских товаров, технических средств), (%) | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0%
6 | Увеличение количества граждан, имеющих трех и более детей, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно, (человек) | 54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Подпрограмма 3 «Содействие развитию жилищного строительства на территории города Мегиона»
3.1. Основное мероприятие «Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации»области жилищных отношений, установленных законодательством РФ»
7 | Сокращение количества аварийного и непригодного жилья на территории города Мегиона, признанного аварийным и непригодным по состоянию на 01.01.2019, (кв.м.) , из них: | 75 652,8 | 8914.4 | 6548.3 | 73.46% | 0 | 0 | 0% | 300 | 0 | 0% | 200 | 471.7 | 235.8% | 350 | 2867.4 | 819.3% | 600 | 2043.7 | 340.6% | 600 | 572.1 | 95.35% | 593.4 | 593.4 | 100% | 800 | 0 | 0% | 1000 | 0 | 0% | 1500 | 0 | 0% | 1500 | 0 | 0% | 1471 | 0 | 0%
3.4. Основное мероприятие региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
7.1. | Расселяемого в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», (кв.м.) | 53715.8 | 8579.3 | 5169.9 | 60.26% | 0 | 0 | 100% | 200 | 0 | 0% | 200 | 289.8 | 144.9% | 200 | 2112.3 | 1056% | 600 | 1768.5 | 294.8% | 600 | 647.9 | 108% | 351.4 | 351.4 | 100% | 800 | 0 | 0% | 1000 | 0 | 0% | 1500 | 0 | 0% | 1500 | 0 | 0% | 1627.9 | 0 | 0%
7.2. | Количество человек, улучшивших свои жилищные условия, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», (человек) | 4193 | 704 | 338 | 48.01% | 0 | 0 | 100% | 17 | 0 | 0% | 15 | 27 | 180% | 15 | 144 | 960% | 45 | 107 | 237.8% | 45 | 52 | 115.6% | 8 | 8 | 100% | 59 | 0 | 0% | 75 | 0 | 0% | 125 | 0 | 0% | 125 | 0 | 0% | 175 | 0 | 0%
3.1. Основное мероприятие «Приобретение жилья, изъятие земельного участка, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации»области жилищных отношений, установленных законодательством РФ»
8 | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2018, в том числе граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья, (семей) | 0 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0%
9 | Предоставление жилых помещений в наемном доме социального использования по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории города Мегиона, (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.2. Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства»
10 | Увеличение объемов строительства инженерных сетей (протяженность трассы), (м.) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3.3. Основное мероприятие «Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства»
11 | Увеличение сформированных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для бесплатного предоставления гражданам льготных категорий | 0 | 53 | 50 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 47 | 47 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0%
Подпрограмма 4 «Адресная программа по ликвидации и расселению строений приспособленных для проживания, расположенных на территории города Мегиона»
4.1. Основное мероприятие «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»
12 | Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на территории города Мегиона, (шт.) | 203 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
Директор департамента муниципальной собственности___________________ М.В.Тараева
Исполнитель:
Главный специалист УЖП ДМС
Скорикова А.А.
тел.: 9-66-56 доб.412