Приложение к письму

от «_____» ________2019 № ____________

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.09.2019.

Целью программы является сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, обеспечение прав граждан на участие              в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.09.2019 – 433 664,22 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 418 947,10 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 9 266,84 тыс. руб.

из федерального бюджета – 5 450,28 тыс. рублей.

Исполнение составило:

на 01.09.2019 – 279 420,32 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 268 860,35 тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 6 627,78 тыс. руб.

из федерального бюджета – 3 932,18 тыс. рублей

Подпрограмма 1 «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.09.2019 год составил 21 992,37 тыс. руб., исполнено 14 990,06 тыс. рублей.

Ремонт МБУ «Централизованная библиотечная система» (замена окон): дата размещения плана - графика 05.03.2019 г. Опубликован АЭФ 19.03.2019 г. с НМЦК 398 268,00 руб. (№ извещения 0187300004519000096). Дата проведения аукциона 01.04.2019 г. Победитель ИП Глотов Сергей Анатольевич. Контракт заключен 15.04.2019г. Цена контракта 255 142,11 руб. Срок выполнения работ с 15.04.2019 по 25.06.2019 г. Работы по контракту выполнены на сумму 252 366,74 руб. Соглашение о расторжении контракта от 25.06.2019 на сумму 252 366,74 руб. Работы выполнены и оплачены.

Ремонт МБУ «Централизованная библиотечная система» (ремонт фасада, крыльца, устройство тротуара): дата размещения плана - графика 22.03.2019 г. Опубликован АЭФ 05.04.2019 г. с НМЦК 1 232 772,59 руб. (№ извещения 0187300004519000124). Дата проведения аукциона 18.04.2019 г. Победитель ООО «Комплект – Сервис». Контракт заключен 30.04.2019 г. Цена контракта 1 043 897,00 руб. Срок выполнения работ: с 30.04.2019 по 30.09.2019 г. Работы выполнены и оплачены. Соглашение о расторжении от 30.08.2019 на сумму 1 001 918,09 руб.

Ремонт МБУ «Централизованная библиотечная система» (ремонт полов): дата размещения плана – графика 19.08.2019 г. В настоящее время АЭФ – в стадии размещения на сумму 562 602,00 руб. Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 1 265 700,00 руб. – протокол заседания комиссии № 5 от 25.02.2019 г. (уведомление №82 от 25.02.2019 г.). перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 44 867,00 руб. – протокол заседания комиссии №8 от 24.04.2019 г. (уведомление №151 от 24.04.2019 г.). Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 132 018,30 руб. - протокол заседания комиссии №10 от 17.05.2019 г. (уведомление №165 от 17.05.2019 г.). Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 88 471,00 руб. - Решение Думы города №362 от 21.06.2019 г. (уведомление №201 от 25.06.2019 г.). Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 562 586,00 руб.- протокол заседания комиссии №13 от 05.07.2019  г. (уведомление №221 от 05.07.2019 г.).

Ремонт крыши МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр». Дата размещения плана - графика 29.03.2019 г. Опубликован АЭФ 17.04.2019 г. с НМЦК 107 416,00 руб.  (№ извещения 0187300004519000134). Дата проведения аукциона 29.04.2019 г. Победитель ООО «ЮК ГРУПП». Контракт заключен - 15.05.2019 г. Цена контракта - 105 804,76 руб. Срок выполнения работ: 15.05.2019 - 29.07.2019 г.                                                                                                                       СМР выполнены и оплачены на сумму 104 752,77 руб. Соглашение о расторжении в стадии согласования на сумму 104 752,77 руб.

Ремонт МАУ «Дворец искусств» (ремонт кровли, отделка лестничных пролетов). Дата размещения плана–графика 11.03.2019 г. Опубликован АЭФ 22.03.2019 г. с НМЦК 3 227 694,00 руб. (№ извещения 0187300004519000102). Дата проведения аукциона - 15.04.2019 г. Победитель ИП Собиров Мохиджор Усмонович. Контракт заключен 30.04.2019 г. Цена контракта 2 420 000,00 руб. Срок выполнения работ: с 30.04.2019 по 10.08.2019 г. Заключено д/с №1 от 04.07.2019 г. об увеличении цены контракта на сумму 2 571 254,00 руб. Работы выполнены и оплачены в июле 2019 на сумму 2 571 254,00 руб.

Ремонт фасада ДК «Сибирь», МАУ «Дворец искусств». Дата размещения плана графика 26.07.2019 г. С 07.08.2019 г. размещение АЭФ на сумму 655 819,00 руб. дата проведения аукциона – 20.08.2019 г. Победитель ИП Глотов Сергей Анатольевич. Контракт заключен 30.08.2019 г. Цена контракта 655 819,00 руб. Срок выполнения работ с 30.08.2019 по 08.10.2019 г.

Ремонт МАУ «Дворец искусств» (ремонт лестниц). 30.08.2019 г. заключен контракт с ед. поставщиком ИП Глотов С.А. на сумму 198 314,00 руб. Срок выполнения работ с 30.08.2019 по 07.10.2019 г. Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 238 000,00 руб. – протокол заседания комиссии по бюджетным проектировкам и финансовому контролю №13 от 05.07.2019 г. (уведомление № 220 от 05.07.2019 г.).

Реконструкция МБОУ «Детская школа искусств №2» ПГТ. Высокий, г.Мегион. Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 1 265 700,00 руб. – протокол заседания комиссии №5 от 25.02.2019 г. (уведомление №82 от 25.02.2019 г.).

МБУ «Центральная библиотечная система» (ПИР) филиал №4 по ул. Ленина 6а, корп.2 пгт. Высокий (ремонт системы водоснабжения и канализации): Дата размещения плана – графика 21.06.2019 г. Переразмещение плана- графика 22.07.2019 г. Опубликован АЭФ 30.07.2019 г. с НМКЦ 44 000,00 руб. (№ извещения 0187300004519000347). Дата проведения аукциона – 12.08.2019 г. Победитель ООО «Мегапроект». Контракт заключен 20.08.2019 г. Цена контракта 44 000,00 руб. Срок выполнения работ с 12.08.2019 по 01.10.2019 г.

МБУ «Центральная библиотечная система» по ул. пр. Победы 30 в г.Мегион (ремонт системы отопления здания) (ПИР): размещение плана – графика 03.07.2019 г. Переразмещение плана – графика 22.07.2019 г. Опубликован АЭФ 29.07.2019 г. с НМЦК 88 000,00 руб. (№ извещения 0187300004519000345). Дата проведения аукциона 09.08.2019 г. Победитель ООО «Мегапроект». Контракт заключен 19.08.2019 г. Цена контракта 88 000,00 руб. Срок выполнения работ с 19.08.2019 по 25.11.2019 г. Перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 88 471,00 руб. – Решение Думы города №362 от 21.06.2019 (уведомление №201от 25.06.2019 г.).

Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.09.2019 год составил 6 177,94 тыс. руб, исполнено 2 751,24 тыс. руб.

из бюджета городского округа город Мегион – 6 177,94 тыс. руб., исполнено                   2 751,24 тыс. рублей.

из окружного бюджета – 0,00 тыс. руб., исполнено – 0,00 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.09.2019 года составил 405 493,92 тыс. руб., исполнено 261 679,01 тыс. руб.

из бюджета городского округа город Мегион – 405 493,92 тыс. руб., исполнено 261 679,01 тыс. рублей.

Из окружного бюджета 0,00 тыс. руб., исполнено 0,00 тыс. рублей.

Начальник отдела культуры                                                                                     Л.П.Лалаянц

Исполнитель: Глушкова Виктория Александровна

Тел.:8 (34643) 96769 *544#