Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Мегион на 2014-2020 годы» на 01.09.2019.

Целью программы является создание условий населению городского округа                для регулярных занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, повышение качества оказания услуг                в сфере физической культуры и спорта. Обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.09.2019 – 326 747,7 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 146 890,7 тыс. руб.,

из бюджета городского округа город Мегион – 179 857,0 тыс. руб.

Исполнение составило:

на 01.09.2019 – 215 425,2 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 92 113,5 тыс. руб.,

из бюджета городского округа город Мегион – 123 311,7 тыс. руб.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.09.2019 – 65,9 %, из них:

из бюджета автономного округа – 62,7 %.

из бюджета городского округа город Мегион – 68,6 %.

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Муниципальная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» - передана 1 муниципальная услуга (работа) на сумму 226,6 тыс.руб.;

«Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждений. Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений» - выполнены работы по комплексной безопасности МБУ ДО «ДЮСШ «Вымпел» на сумму 116,0 тыс.руб., что составляет 5,7; отвественным исполнителем муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» выполнен текущий ремонт на объектах спорта на сумму 1 082,8 тыс.руб.;

«Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта» - выполнены на сумму 113 245,2 тыс.руб., что составляет 70,0%.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта на сумму 2 042,7 тыс.руб., что составляет 54,5%;

Для реализации основного мероприятия «Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря» заключено соглашение о представлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2019 с Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходов по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем. В настоящее время мероприятия исполнено на сумму 1 560,8 тыс.руб., что составляет 44,3%.

«Строительство (реконструкция) спортивных сооружений» - заключен муниципальный контракт с АО «ДСК «Автобан» (на сумму 308 366 368 руб.) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями». Срок выполнения работ по контракту - февраль 2019 г. В текущем году произведена оплата по факту выполненных работ на сумму 97 151,1 тыс.руб., что составляет 63,6%. Готовность здания СЦ - 96%, готовность автодороги - 87%. Ведутся работы по размещению муниципальных заказов на приобретение технологического оборудования на общую сумму 21 393 тыс. руб. (всего 26 м/к, в т.ч. 20 м/к - заключены, 4 аукциона в стадии проведения, 2 малых закупа в стадии заключения).

Вотинова Екатерина Владимировна

3-00-80