## Лист1
Сетевой график достижения целевых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы» за август 2020 год
№ показателя | Наименование целевых показателей | Значение показателя |  |  | в том числе: | [35 empty] | причины отклонения
|  | план на 2020 год | факт | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[5 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36
2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12
3 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38
4 | Проведение спортивно-массовых мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта, ед. | 49 | 11 |  | 5 | 5 | 100 | 3 | 3 | 100 | 9 | 3 | 33.3333 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 8 |  |  | 2
5 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 37.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.2 | 0 | 0
6 | Количество получателей услуг и работ в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта, чел. | 3825 | 28424 | 743.1111 | 3825 | 3553 | 92.8889 | 3825 | 3553 | 92.8889 | 3825 | 3553 | 92.8889 | 3825 | 3553 | 92.9 | 3825 | 3553 | 92.9 | 3825 | 3553 | 93 | 3825 | 3553 | 93 | 3825 | 3553 | 93 | 3825 |  |  | 3825 |  |  | 3825 |  |  | 3825
7 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта, % | 7 | 68.0287 | 971.8379 | 7 | 9.4287 | 134.695 | 7 | 9.4 | 134.2857 | 7 | 9.4 | 134.2857 | 7 | 9.4 | 7 | 7 | 9.4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100 | 7 | 7 | 100 | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
8 | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей, чел. | 650 | 194 | 29.8462 | 55 | 90 | 163.6364 | 55 | 0 | 0 | 55 | 82 | 149.0909 | 55 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 22 | 42.3077 | 52 | 0 | 0 | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 55
Исполняющий обязанности начальника отдела физической культуры и спорта | [5 empty] | Е.В.Литвина
исполнитель: Волошин Артем Дмитриевич, главный специалист ОФКиС, 9-63-54 доб. 594