Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.09.2020

Целью программы является создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта. Обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.09.2020 – 224 934,2 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 2 879,6 тыс. рублей,

из бюджета городского округа город Мегион – 222 054,5 тыс. рублей.

Исполнение составило:

на 01.09.2020 – 132 206,3 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 1 886,2 тыс. рублей,

из бюджета городского округа город Мегион – 130 320,1 тыс. рублей.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.09.2020 – 58,8 %, из них:

из бюджета автономного округа – 65,5 %.

из бюджета городского округа город Мегион – 58,7 %.

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» проведен Фестиваль среди семейных команд на сумму 44,5 тыс.руб., что составило 8,9 %.

«Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта» проведены мероприятия на сумму 348,3 тыс.руб., что составило 69,7 %.

«Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений» на устранение предписаний надзорных органов перераспределено МАУ «СШ «Вымпел» 1 872,5 тыс. руб., МАУ «СШ «Юность» 624,7 тыс. руб., выполнены работы по комплексной безопасности МАУ «СШ «Вымпел» на сумму 1 365,4 тыс. рублей, что составляет 30,9 %.

«Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта» на сумму 126 631,1 тыс. рублей, что составляет 59,6 %.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта» на сумму 1 385,8 тыс.руб., что составляет 37,7 %.

«Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря» на сумму 1 929,7 тыс.руб., что составляет 65,4%.

Исполняющий обязанности начальника

отдела физической культуры и спорта                                                                          Е.В.Литвина

Волошин Артем Дмитриевич

(34643)9-63-54, доб.594