Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Мегион на 2014-2020 годы» на 01.10.2019.

Целью программы является создание условий населению городского округа                для регулярных занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, повышение качества оказания услуг                в сфере физической культуры и спорта. Обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.10.2019 – 312 343,6 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 132 486,6 тыс. руб.,

из бюджета городского округа город Мегион – 179 857,0 тыс. руб.

Исполнение составило:

на 01.10.2019 – 237 162,7 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 104 202,3 тыс. руб.,

из бюджета городского округа город Мегион – 132 960,4 тыс. руб.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.10.2019 – 75,9 %, из них:

из бюджета автономного округа – 78,7 %.

из бюджета городского округа город Мегион – 73,9 %.

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Муниципальная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» - передана 1 муниципальная услуга (работа) на сумму 355,6 тыс.руб., мероприятие исполнено в полном объеме;

«Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждений. Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений» - выполнены работы по комплексной безопасности МБУ ДО «ДЮСШ «Вымпел» на сумму 217,8 тыс.руб., что составляет 10,8%; ответственным исполнителем муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» выполнен текущий ремонт на объектах спорта на сумму 1 356,3 тыс.руб., что составляет 54,8%;

«Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта» - выполнены на сумму 121 628,4 тыс.руб., что составляет 75,1%.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта на сумму 2 212,8 тыс.руб., что составляет 59,0%;

Для реализации основного мероприятия «Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря» заключено соглашение о представлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.04.2019 с Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходов по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем. В настоящее время мероприятия исполнено на сумму 1 850,9 тыс.руб., что составляет 52,5%.

«Строительство (реконструкция) спортивных сооружений» - заключен муниципальный контракт с АО «ДСК «Автобан» (на сумму 308 366 368 руб.) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями». Срок выполнения работ по контракту - февраль 2019 г. В текущем году произведена оплата по факту выполненных работ на сумму 109 540,9 тыс.руб., что составляет 79,2%. Готовность здания СЦ - 96%, готовность автодороги - 87%. Ведутся работы по размещению муниципальных заказов на приобретение технологического оборудования на общую сумму 21 393 тыс. руб. (всего 26 м/к, в т.ч. 20 м/к - заключены, 4 аукциона в стадии проведения, 2 малых закупа в стадии заключения).

Вотинова Екатерина Владимировна

3-00-80