## 2019 (финансы)
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом городского округа город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.10.2019
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе: | [35 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2019 год | Фактически профинанси-ровано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | Обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности администрации города (показатель 1) | ДМС администрации города, Администрация города, МКУ «Служба обеспечения» | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 42004.1 | 34398.9 | 81.8941 | 10611 | 10611.3 | 100.0028 | 4600 | 1473 | 32.0217 | 3000 | 3536.4 | 117.88 | 4000 | 5255.8 | 131.395 | 2300 | 1919.8 | 83.4696 | 2400 | 2748.3 | 114.5125 | 2400 | 2119.2 | 88.3 | 3314.6 | 5173.6 | 156.0852 | 3470 | 1561.5 | 45 | 2100 | 0 | 0 | 1708.5 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 |  | 44569.5
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | Итого: | 42004.1 | 34398.9 | 81.8941 | 10611 | 10611.3 | 100.0028 | 4600 | 1473 | 32.0217 | 3000 | 3536.4 | 117.88 | 4000 | 5255.8 | 131.395 | 2300 | 1919.8 | 83.4696 | 2400 | 2748.3 | 114.5125 | 2400 | 2119.2 | 88.3 | 3314.6 | 5173.6 | 156.0852 | 3470 | 1561.5 | 45 | 2100 | 0 | 0 | 1708.5 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0
2 | Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности (показатели 2,3) | Департамент муниципальной собственности | федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 13074.9 | 11558.5 | 88.4022 | 3548 | 3547.9 | 99.9972 | 500 | 783.2 | 156.64 | 600 | 584.1 | 97.35 | 600 | 588.1 | 98.0167 | 500 | 663.6 | 132.72 | 497.2 | 59.6 | 11.9871 | 200 | 657.5 | 328.75 | 408.5 | 0.6 | 0.14688 | 5000 | 4673.9 | 93.478 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 421.2 | 0 | 0 |  | 8669.2
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | Итого: | 13074.9 | 11558.5 | 88.4022 | 3548 | 3547.9 | 99.9972 | 500 | 783.2 | 156.64 | 600 | 584.1 | 97.35 | 600 | 588.1 | 98.0167 | 500 | 663.6 | 132.72 | 497.2 | 59.6 | 11.9871 | 200 | 657.5 | 328.75 | 408.5 | 0.6 | 0.14688 | 5000 | 4673.9 | 93.478 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 421.2 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества (показатель 4) | МКУ "Капитальное строительство" | федеральный бюджет | 0 | 0 | [37 empty] | 1) МК на ремонт крыши ул.Нефтяников 8 заключен 22.04.2019, цена 6 473,4 тыс.руб., сроки выполнения работ 01.06.2019-25.08.2019 нарушены. МК исполнен на 1 602,0 тыс.руб. 2) МК на ремонт каб.310 по ул.Советская 19 заключен 06.05.2019, цена 284,6 тыс.руб., сроки выполнения работ 06.05.2019-28.06.2019. МК исполнен в полном объеме. 3) Заключение МК на ремонт крыши ул.Советская 1 пгт.Высокий не планируется, т.к. работы выполнены инвесторами.
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 8396.4 | 1886.6 | 22.4692 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 370 | 542.1 | 146.5135 | 0 | 957.7 | #DIV/0! | 0 | 386.8 | #DIV/0! | 8026.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 8396.4
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | Итого: | 8396.4 | 1886.6 | 22.4692 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 370 | 542.1 | 146.5135 | 0 | 957.7 | #DIV/0! | 0 | 386.8 | #DIV/0! | 8026.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| Всего по программе |  | итого по программе | 63475.4 | 47844 | 75.3741 | 14159 | 14159.2 | 100.0014 | 5100 | 2256.2 | 44.2392 | 3600 | 4120.5 | 114.4583 | 4600 | 5843.9 | 127.0413 | 2800 | 2583.4 | 92.2643 | 2897.2 | 2807.9 | 96.9177 | 2970 | 3318.8 | 111.7441 | 3723.1 | 6131.9 | 164.6988 | 8470 | 6622.2 | 78.1842 | 10526.4 | 0 | 0 | 2108.5 | 0 | 0 | 2521.2 | 0 | 0 |  | 61635.1
63475.4
Исполнитель: Бойкова Наталья Федоровна, 96340 (3191) | [9 empty] | 15211 |  |  | 18211 |  |  | 22211 |  |  | 24511 |  |  | 26911 |  |  | 29311 |  |  | 32625.6 |  |  | 36095.6 |  |  | 38195.6 |  |  | 39904.1 |  |  | 42004.1
[10 empty] | 44569.5 |  |  | 44569.5 |  |  | 44569.5 |  |  | 44569.5 |  |  | 44569.5 |  |  | 44569.5 |  |  | 44569.5 |  |  | 44569.5 |  |  | 44569.5 |  |  | 44569.5 |  |  | 44569.5
[10 empty] | 34.1287 |  |  | 40.8598 |  |  | 49.8345 |  |  | 54.995 |  |  | 60.3799 |  |  | 65.7647 |  |  | 73.2016 |  |  | 80.9872 |  |  | 85.699 |  |  | 89.5323 |  |  | 94.244