Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы» на 01.10.2020

Целью программы является создание условий населению городского округа для регулярных занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта. Обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.10.2020 – 224 934,2 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 3 329,9 тыс. рублей,

из бюджета городского округа город Мегион – 221 604,2 тыс. рублей.

Исполнение составило:

на 01.10.2020 – 145 228,9 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 2 820,6 тыс. рублей,

из бюджета городского округа город Мегион – 142 408,3 тыс. рублей.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.10.2020 – 64,6 %, из них:

из бюджета автономного округа – 84,7 %.

из бюджета городского округа город Мегион – 64,3 %.

Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» проведен Фестиваль среди семейных команд на сумму 44,5 тыс.руб., что составило 8,9 %.

«Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта» проведены мероприятия на сумму 348,3 тыс.руб., что составило 69,7 %.

«Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооружений» на устранение предписаний надзорных органов перераспределено МАУ «СШ «Вымпел» 1 872,5 тыс. руб., МАУ «СШ «Юность» 624,7 тыс. руб., выполнены работы по комплексной безопасности МАУ «СШ «Вымпел» на сумму 1 686,4 тыс. рублей, МАУ «СШ «Юность» на сумму 40,0 тыс. рублей, что составляет 39,1 %.

«Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта» на сумму 138 279,8 тыс. рублей, что составляет 59,6 %.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»:

Исполнены следующие мероприятия:

«Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта» на сумму 1 641,8 тыс.руб., что составляет 44,6 %.

«Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря» на сумму 2686,6,7 тыс.руб., что составляет 91,0%.

Начальник отдела

физической культуры и спорта                                                                                   Э.М.Табаченко

Волошин Артем Дмитриевич

(34643)9-63-54, доб.594