## 01.10.2021
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г.Мегион на 2019-2025 годы" на 01.10.2021 год
№п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | всего |  |  | в том числе: | [35 empty] | причины отклонения
[5 empty] | план на 2021 год | фактически профинансировано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[8 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 |  | 3 | 4 | 4.7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 годы" |  |  |  | Всего по муниципальной программе | 250342.0028 | 177951.4558 | 71.0833 | 19137.597 | 15282.796 | 79.804 | 20384 | 10381.44 | 0 | 22352.64 | 22352.56 | 99.9996 | 33385.58 | 33385.618 | 100.0001 | 18341.64 | 7864.13 | 42.8758 | 30984.21 | 30984.21 | 100 | 28564.208 | 28564.208 | 100 | 12644.0945 | 12643.9818 | 99.9991 | 16512.643 | 16492.512 | 99.8781 | 16674.6603 | 0 | 0 | 15751.51 | 0 | 0 | 15609.22 | 0 | 0 |  | 250342.0028 | 177951.4558
|  |  |  | окружной бюджет | 8473.7 | 7047.2095 | 83.1657 | 0 | 0 | 0 | 1123.7 | 1123.7 | 0 | 172.9 | 172.86 | 99.9769 | 814.6 | 814.58 | 99.9975 | 299.65 | 299.73 | 100.0267 | 825.97 | 825.97 | 100 | 986.815 | 986.815 | 100 | 936.883 | 936.8495 | 0 | 1906.705 | 1886.705 | 98.9511 | 616.782 | 0 | 0 | 381.195 | 0 | 0 | 408.5 | 0 | 0 |  | 8473.7 | 7047.2095
|  |  |  | местный бюджет | 241868.3028 | 170904.2463 | 70.66 | 19137.597 | 15282.796 | 79.804 | 19260.3 | 9257.74 | 0 | 22179.74 | 22179.7 | 99.9998 | 32570.98 | 32571.038 | 100.0002 | 18041.99 | 7564.4 | 41.9266 | 30158.24 | 30158.24 | 100 | 27577.393 | 27577.393 | 100 | 11707.2115 | 11707.1323 | 99.9993 | 14605.938 | 14605.807 | 99.9991 | 16057.8783 | 0 | 0 | 15370.315 | 0 | 0 | 15200.72 | 0 | 0 |  | 241868.3028 | 170904.2463
Подпрограмма 1«Развитие массовой физической культуры и спорта» |  |  |  | Всего | 241406.516 | 170924.272 | 70.8035 | 19137.597 | 15282.796 | 79.804 | 19087 | 9084.44 | 0 | 22155.54 | 22155.5 | 99.9998 | 32203.96 | 32204.041 | 100.0003 | 17805.91 | 7328.3 | 41.1566 | 29955.07 | 29955.07 | 100 | 27507.659 | 27507.659 | 100 | 11657.87 | 11657.854 | 99.9999 | 15768.743 | 15748.612 | 99.8723 | 15784.945 | 0 | 0 | 15255.901 | 0 | 0 | 15086.321 | 0 | 0 |  | 241406.516 | 170924.272
|  |  |  | окружной бюджет | 1200 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1180 | 98.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 1180
|  |  |  | местный бюджет | 240206.516 | 169744.272 | 70.666 | 19137.597 | 15282.796 | 79.804 | 19087 | 9084.44 | 0 | 22155.54 | 22155.5 | 99.9998 | 32203.96 | 32204.041 | 100.0003 | 17805.91 | 7328.3 | 41.1566 | 29955.07 | 29955.07 | 100 | 27507.659 | 27507.659 | 100 | 11657.87 | 11657.854 | 99.9999 | 14568.743 | 14568.612 | 99.9991 | 15784.945 | 0 | 0 | 15255.901 | 0 | 0 | 15086.321 | 0 | 0 |  | 240206.516 | 169744.272
*Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | Всего | 300.04 | 147.5 | 49.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 70.7 | 100 | 4.6 | 4.6 | 0 | 56.28 | 30.5 | 54.1933 | 41.7 | 41.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.88 | 0 | 0 | 62.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 300.04 | 147.5 | 49.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 70.7 | 100 | 4.6 | 4.6 | 100 | 56.28 | 30.5 | 54.1933 | 41.7 | 41.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.88 | 0 | 0 | 62.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проведение муниципальных Спартакиад, физкультурно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий, первенств и чемпионатов по видам спорта |  |  | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | Всего | 249.997 | 163.893 | 65.558 | 50.597 | 50.597 | 100 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 51.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 24.9 | 100 | 24.47 | 24.47 | 100 | 12.826 | 12.826 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 249.997 | 163.893 | 65.558 | 50.597 | 50.597 | 100 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 51.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 24.9 | 100 | 24.47 | 24.47 | 100 | 12.826 | 12.826 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 0 | 0
Муниципальная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |  |  | отдел физической культуры и спорта | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных спортивных учреждениях. Ремонтные работы спортивных объектов и сооруженийй |  |  | МКУ «КС» | Всего | 281.834 | 281.834 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.834 | 281.834 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 281.834 | 281.834
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 281.834 | 281.834 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.834 | 281.834 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 281.834 | 281.834
|  |  | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | Всего | 6159.84 | 5450.051 | 88.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 503.888 | 503.888 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4666.212 | 4646.163 | 99.5703 | 544.84 | 0 | 0 | 144.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6159.84 | 5450.051
|  |  |  | окружной бюджет | 1200 | 1180 | 98.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1180 | 98.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 1180
|  |  |  | местный бюджет | 4959.84 | 4270.051 | 86.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 503.888 | 503.888 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3466.212 | 3466.163 | 99.9986 | 544.84 | 0 | 0 | 144.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4959.84 | 4270.051
Создание условий для удовлетворения потребности населения города в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта |  |  | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | Всего | 234414.805 | 164880.994 | 70.3373 | 19087 | 15232.199 | 79.804 | 19087 | 9084.44 | 0 | 22033.74 | 22033.7 | 99.9998 | 32049.36 | 32049.441 | 100.0003 | 17724.73 | 7272.9 | 41.0325 | 29738.9 | 29738.9 | 100 | 26990.945 | 26990.945 | 100 | 11376.036 | 11376.02 | 99.9999 | 11102.531 | 11102.449 | 99.9993 | 15128.321 | 0 | 0 | 15048.121 | 0 | 0 | 15048.121 | 0 | 0 |  | 234414.805 | 164880.994
|  |  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 234414.805 | 164880.994 | 70.3373 | 19087 | 15232.199 | 79.804 | 19087 | 9084.44 | 0 | 22033.74 | 22033.7 | 99.9998 | 32049.36 | 32049.441 | 100.0003 | 17724.73 | 7272.9 | 41.0325 | 29738.9 | 29738.9 | 100 | 26990.945 | 26990.945 | 100 | 11376.036 | 11376.02 | 99.9999 | 11102.531 | 11102.449 | 99.9993 | 15128.321 | 0 | 0 | 15048.121 | 0 | 0 | 15048.121 | 0 | 0 |  | 234414.805 | 164880.994
Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» |  |  |  | Всего | 8935.4868 | 7027.1838 | 78.6435 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 1297 | 0 | 197.1 | 197.06 | 99.9797 | 1181.62 | 1181.577 | 99.9964 | 535.73 | 535.83 | 100.0187 | 1029.14 | 1029.14 | 100 | 1056.549 | 1056.549 | 100 | 986.2245 | 986.1278 | 99.9902 | 743.9 | 743.9 | 100 | 889.7153 | 0 | 0 | 495.609 | 0 | 0 | 522.899 | 0 | 0 |  | 8935.4868 | 7027.1838
|  |  |  | окружной бюджет | 7273.7 | 5867.2095 | 80.6633 | 0 | 0 | 0 | 1123.7 | 1123.7 | 0 | 172.9 | 172.86 | 99.9769 | 814.6 | 814.58 | 99.9975 | 299.65 | 299.73 | 100.0267 | 825.97 | 825.97 | 100 | 986.815 | 986.815 | 100 | 936.883 | 936.8495 | 99.9964 | 706.705 | 706.705 | 100 | 616.782 | 0 | 0 | 381.195 | 0 | 0 | 408.5 | 0 | 0 |  | 7273.7 | 5867.2095
|  |  |  | местный бюджет | 1661.7868 | 1159.9743 | 69.8028 | 0 | 0 | 0 | 173.3 | 173.3 | 0 | 24.2 | 24.2 | 100 | 367.02 | 366.997 | 99.9937 | 236.08 | 236.1 | 100.0085 | 203.17 | 203.17 | 100 | 69.734 | 69.734 | 100 | 49.3415 | 49.2783 | 99.8719 | 37.195 | 37.195 | 100 | 272.9333 | 0 | 0 | 114.414 | 0 | 0 | 114.399 | 0 | 0 |  | 1661.7868 | 1159.9743
Обеспечение участия сборных команд по видам спорта в межмуниципальных, региональных, всероссийских соревнованиях, подготовка и обеспечение спортивного резерва, участие в тренировочных мероприятиях. Проведение соревнований по видам спорта |  |  | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | Всего | 5275.317 | 3802.24 | 72.076 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 1297 | 0 | 197.1 | 197.06 | 99.9797 | 1181.62 | 1181.577 | 99.9964 | 535.73 | 535.83 | 100.0187 | 363.59 | 363.59 | 100 | 37.4 | 37.4 | 100 | 146.4 | 146.38 | 99.9863 | 43.403 | 43.403 | 0 | 454.566 | 0 | 0 | 495.609 | 0 | 0 | 522.899 | 0 | 0 |  | 5275.317 | 3802.24
|  |  |  | окружной бюджет | 3880.1 | 2792.005 | 71.957 | 0 | 0 | 0 | 1123.7 | 1123.7 | 0 | 172.9 | 172.86 | 99.9769 | 814.6 | 814.58 | 99.9975 | 299.65 | 299.73 | 100.0267 | 193.7 | 193.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 139.08 | 139.08 | 100 | 48.355 | 48.355 | 0 | 298.42 | 0 | 0 | 381.195 | 0 | 0 | 408.5 | 0 | 0 |  | 3880.1 | 2792.005
|  |  |  | местный бюджет | 1395.217 | 1010.235 | 72.407 | 0 | 0 | 0 | 173.3 | 173.3 | 0 | 24.2 | 24.2 | 100 | 367.02 | 366.997 | 99.9937 | 236.08 | 236.1 | 100.0085 | 169.89 | 169.89 | 100 | 37.4 | 37.4 | 100 | 7.32 | 7.3 | 99.7268 | -4.952 | -4.952 | 0 | 156.146 | 0 | 0 | 114.414 | 0 | 0 | 114.399 | 0 | 0 |  | 1395.217 | 1010.235
Реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря |  |  | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | Всего | 2622.9698 | 2187.79 | 83.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.55 | 590.55 | 100 | 823.311 | 823.311 | 100 | 73.4625 | 73.432 | 99.9585 | 700.497 | 700.497 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2187.8205 | 2187.79
|  |  |  | окружной бюджет | 2408.3 | 2089.9075 | 86.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.02 | 561.02 | 100 | 800.768 | 800.768 | 100 | 69.8 | 69.7695 | 99.9563 | 658.35 | 658.35 | 100 | 318.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2408.3 | 2089.9075
|  |  |  | местный бюджет | 214.6698 | 97.8825 | 45.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.53 | 29.53 | 100 | 22.543 | 22.543 | 100 | 3.6625 | 3.6625 | 100 | 42.147 | 42.147 | 100 | 116.7873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 214.6698 | 97.8825
Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности |  |  | муниципальные организации в сфере физической культуры и спорта | Всего | 1037.2 | 1037.1538 | 99.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 100 | 195.838 | 195.838 | 100 | 766.362 | 766.3158 | 99.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1037.2 | 1037.1538
|  |  |  | окружной бюджет | 985.3 | 985.297 | 99.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.25 | 71.25 | 100 | 186.047 | 186.047 | 100 | 728.003 | 728 | 99.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 985.3 | 985.297
|  |  |  | местный бюджет | 51.9 | 51.8568 | 99.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.75 | 100 | 9.791 | 9.791 | 100 | 38.359 | 38.3158 | 99.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51.9 | 51.8568
Исполняющий обязанности начальника отдела физической культуры и спорта |  |  |  | 4.7: Е.В.Литвина
исполнитель: Волошин Артем Дмитриевич, главный специалист-эксперт ОФКиС, 9-63-54 доб. 594