## 2021 (финансы)
Сетевой график о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом города Мегиона в 2019-2025 годах» на 01.10.2021
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе: | [35 empty] | Причины отклонения
|  |  |  | План на 2021 год | Фактически профинанси-ровано | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | Обеспечение деятельности Департамента муниципальной собственности администрации города (показатель 1) | ДМС администрации города, Администрация города, МКУ «Служба обеспечения» | федеральный бюджет | 0 | 0 | [37 empty] | Планируемое освоение - 100%.
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 31562.7 | 24878.2 | 78.8215 | 7200 | 4289.9 | 59.5819 | 5100 | 4375.7 | 85.798 | 3100 | 2713.5 | 87.5323 | 3200 | 4163.6 | 130.1125 | 2700 | 651.3 | 24.1222 | 2400 | 2434.3 | 101.4292 | 1300 | 2557.1 | 196.7 | 1520 | 2016.9 | 132.6908 | 1200 | 1675.9 | 139.6583 | 1300 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1342.7 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | Итого: | 31562.7 | 24878.2 | 78.8215 | 7200 | 4289.9 | 59.5819 | 5100 | 4375.7 | 85.798 | 3100 | 2713.5 | 87.5323 | 3200 | 4163.6 | 130.1125 | 2700 | 651.3 | 24.1222 | 2400 | 2434.3 | 101.4292 | 1300 | 2557.1 | 196.7 | 1520 | 2016.9 | 132.6908 | 1200 | 1675.9 | 139.6583 | 1300 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1342.7 | 0 | 0
2 | Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности (показатели 2,3) | Департамент муниципальной собственности | федеральный бюджет | 0 | 0 | [37 empty] | Оказание услуг по заключенным на сумму 2 405,0 тыс.руб. МК - до 01.10.2021-01.12.2021. В стадии размещения муниципальный заказ на сумму 2 530,7 тыс.руб. Планируемое освоение - 100%.
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 15441.7 | 10134.8 | 65.6327 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1675 | 3390 | 202.3881 | 600 | 113.4 | 18.9 | 1124.4 | 1298.6 | 115.4927 | 700 | 525.7 | 75.1 | 4000 | 2399.5 | 59.9875 | 2100 | 1035.9 | 49.3286 | 755 | 755.4 | 100.053 | 1000 | 616.3 | 61.63 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1387.3 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | Итого: | 15441.7 | 10134.8 | 65.6327 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1675 | 3390 | 202.3881 | 600 | 113.4 | 18.9 | 1124.4 | 1298.6 | 115.4927 | 700 | 525.7 | 75.1 | 4000 | 2399.5 | 59.9875 | 2100 | 1035.9 | 49.3286 | 755 | 755.4 | 100.053 | 1000 | 616.3 | 61.63 | 1000 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1387.3 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт муниципального имущества (показатель 4) | МКУ "Капитальное строительство" | федеральный бюджет | 0 | 0 | [37 empty] | 1.Ремонт административного здания по ул.Садовая 7: заключены 2 МК на сумму 900 878,60руб., срок выполнения работ до 15.09.2021. Работы в полном объеме не выполнены. 2.Замена трубопроводов в санузле по ул.Заречная 16 Б: заключен МК на сумму 35 500,00руб., исполнен в полном объеме. 3.Ремонт помещения архивного отдела в административном здании по ул. Советская 19 (ПИР): заключен МК на сумму 278 081,00руб., срок выполнения работ до 01.12.2021. Планируемое освоение - 100%.
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1214.5 | 35.5 | 2.923 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 35.5 | 35.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 900.9 | 0 | 0 | 278.1 | 0 | 0
|  |  | привлеченные средства | 0 | 0
|  |  | Итого: | 1214.5 | 35.5 | 2.923 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 35.5 | 35.5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 900.9 | 0 | 0 | 278.1 | 0 | 0
| Всего по программе |  | итого по программе | 48218.9 | 35048.5 | 72.6862 | 7200 | 4289.9 | 59.5819 | 6775 | 7765.7 | 114.6229 | 3735.5 | 2862.4 | 76.627 | 4324.4 | 5462.2 | 126.3112 | 3400 | 1177 | 34.6176 | 6400 | 4833.8 | 75.5281 | 3400 | 3593 | 105.6765 | 2275 | 2772.3 | 121.8593 | 2200 | 2292.2 | 104.1909 | 2300 | 0 | 0 | 3200.9 | 0 | 0 | 3008.1 | 0 | 0
48218.9
Исполнитель: Бойкова Наталья Федоровна, 96340 (3231) | [9 empty] | 12300 |  |  | 15400 |  |  | 18600 |  |  | 21300 |  |  | 23700 |  |  | 25000 |  |  | 26520 |  |  | 27720 |  |  | 29020 |  |  | 30220 |  |  | 31562.7
[7 empty] | 22.81% |  |  | 38.97% |  |  | 48.79% |  |  | 58.93% |  |  | 67.48% |  |  | 75.09% |  |  | 79.21% |  |  | 84.02% |  |  | 87.83% |  |  | 91.94% |  |  | 95.75% |  |  | 100%